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V súlade s vyhláškou MIRRI č. 401/2023 Z.z. v znení neskorších predpisov je tento výstup I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravnej a iniciačnej fázy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

Dokument Projektový zámer má obsahovať manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, návrh merateľných ukazovateľov a obsahuje aj
 	1. detailný opis požadovaných projektových výstupov,
	2. detailný opis obmedzení, predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu,
	3. detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov,
	4. harmonogram projektu,
	5. vyhodnotenie rizík a závislostí,
	6. architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy a bezpečnostnej architektúry,
	7. vyhodnotenie alternatív riešenia projektu pre každú vrstvu architektúry riešenia,
	8. špecifikáciu a klasifikáciu údajov spracovaných v projekte,
	9. požiadavky na prevádzku a údržbu výstupov projektu,
	10. požiadavky na technologickú infraštruktúru a posúdenie alternatív prevádzky infraštruktúry cloud computingom,
	11. požiadavky na zdrojové kódy,
	12. opis implementácie projektu a preberania výstupov projektu.
Súbežne sa vyhotovujú dokumenty I-04 Katalóg požiadaviek, M-05 Analýza nákladov a prínosov a M-06 Evidencia komponentov v MetaIS.

Použité skratky a pojmy
	SKRATKA/POJEM
	POPIS
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Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)
V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek: 
Funkčné (používateľské) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
FPxx
F	– funkčná požiadavka
P 	– označenie požiadavky
xx	– číslo požiadavky
Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
NPxx
N	– nefukčná požiadavka (NFR)
P 	– označenie požiadavky
xx	– číslo požiadavky

Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu: 
TPxx
T	– technická požiadavka (NFR)
P 	– označenie požiadavky
xx	– číslo požiadavky
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len ÚGKK SR) je podľa Zákona 575/2001 Z. z., § 21 ods. 1 písm. d) a § 28 ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností. Pôsobnosť a úlohy ÚGKK SR podrobnejšie v zmysle vyššie uvedeného zákona upravuje štatút ÚGKK SR.
V zmysle Štatútu ÚGKK SR (Čl. 3) je úrad zodpovedný na úseku geodézie a kartografie – okrem iného, za: 
· zabezpečenie referenčných priestorových údajov pre národnú infraštruktúru priestorových informácií,
· zabezpečenie zberu údajov na tvorbu a aktualizáciu Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém,
· zabezpečenie tvorby ortofotomozaiky,
· zabezpečenie tvorby digitálneho modelu reliéfu a povrchu,
· zabezpečuje tvorbu, prevádzkovanie a poskytovanie informácií z informačného systému geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

Predmetom realizácie projektu bude rozvoj existujúceho ISVS isvs_423 ZB GIS vytvorením nového modulu „Základný digitálny priestorový model SR“, ktorý: 
· Zabezpečí jednoduché poskytovanie a distribúciu základných priestorových údajov, ktoré sú plne v gescii ÚGKK SR. 
· Zaistí poskytovanie vizuálnych a nevizuálnych služieb pridanej hodnoty nad týmito údajmi v gescii ÚGKK SR.
· Bude zahŕňať mechanizmy pravidelnej, rýchlej a spoľahlivej aktualizácie priestorových údajov v gescii ÚGKK SR. 
· Sprístupní základné údaje ÚGKK SR a digitálne služby v rôznej podobe občanom, podnikateľom a inými orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“) za účelom ich ďalšieho využívania či už formou vizuálnych alebo nevizuálnych služieb.

Ciele projektu: 

Cieľom projektu je modernizácia elektronických služieb existujúceho IS ZBGIS (isvs_423) a rozšírenie údajovej základne základných údajov ZBGIS o 3D vektorové priestorové údaje v správe ÚGKK SR na úrovni detailu LOD2.x minimálne pre budovy prostredníctvom realizácie modulu „Základný digitálny priestorový model SR“.
Novovytvorený modul bude orientovaný na spracovanie dvoch dôležitých častí: 
· nové digitálne služby s vysokou pridanou hodnotou,
· 2D (ortofotomozaika vo vysokom rozlíšení) a 3D základné priestorové údaje nového typu (vektorový model budov) a vyššej kvality (mračná bodov s vysokou hustotou).

Projekt sa bude venovať nasledovnej priorite v rámci Programu Slovensko:
Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
Špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy

Hlavné aktivity projektu:
· Analýza a dizajn
· Implementácia a testovanie
· Nasadenie 

Dĺžka projektu je plánová na 30 mesiacov, pričom projekt je rozdelený do 3 iterácií. 

Realizácia projektu sa dotkne nasledovných subjektov: 
· Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
· Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
· Občan/Podnikateľ
· Geodet/oprávnený subjekt
· Administrátor IT systémov ÚGKK SR
· Zamestnanec ÚGKK SR
· OVM

Odhadované náklady sú 11 926 115,00 EUR.
(Podrobne viď kapitola 3.9.1 a Analýza nákladov a prínosov – CBA)

Opatrenie: 1.2.2. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Miesto realizácie projektu: ÚGKK SR, Slovenská republika
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Hlavný popis problému

Existujúce informačné systémy ÚGKK SR už v súčasnosti neumožňujú využívať portfólio údajov ÚGKK SR v plnej miere zodpovedajúcej ich potenciálu. V kontexte požiadaviek rozvíjajúceho sa priemyslu 4.0, pokročilého využívania priestorových údajov na analýzy a modelovania, i s využitím umelej inteligencie, a s ohľadom na požiadavky nového stavebného zákona (25/2025 Z. z.), zákona o územnom plánovaní (200/2022 Z. z.), definovaných prioritných životných situácií i potrieb štátu v oblasti obrany a budovania infraštruktúry je nevyhnutné existujúce systémy doplniť o nové moduly, ktoré rozšíria funkcionalitu existujúceho Informačného systému ZBGIS (ďalej len „IS ZBGIS“). 
Potreba jednotných a kvalitných základných 2D/3D priestorových údajov (najmä 3D budovy min. LOD2.x, DMR/DMP, ortofoto, mračná bodov) sa v praxi prejavuje naprieč viacerými agendami verejnej správy a ďalších používateľov – územné plánovanie a výstavba, projektovanie, správa majetku, smart city, krízový manažment, obrana a infraštruktúra. Absencia údajov s vyšším detailom a kvalitou znižuje alebo znemožňuje ich využitie v týchto oblastiach a zároveň vytvára tlak na individuálne (rezortné) obstarávania.
Samotný projekt však berie do úvahy ešte jeden rozmer – ÚGKK SR síce disponuje základnými 2D a priestorovými údajmi z územia Slovenskej republiky, avšak pre plnohodnotné poskytovanie akýchkoľvek nových alebo inovovaných služieb je potrebné zaviesť aj nástroje pravidelnej aktualizácie údajov a zvyšovania ich kvality, čím sa zabezpečí aj kvalita poskytovaných služieb.
Z pohľadu „autority“ je situácia v SR špecifická: ÚGKK SR je národnou autoritou pre tvorbu, aktualizáciu a poskytovanie základných priestorových údajov a zároveň garantom ich kvality. Zároveň v zmysle INSPIRE a zákona o NIPI zdôrazňuje princíp, že priestorové údaje majú byť spravované na úrovni, kde vznikajú – v tomto prípade teda, že všetky priestorové údaje vznikajúce na úrovni ÚGKK SR „sú a musia zostať“ v kompetencii ÚGKK SR.
Z toho vyplýva že touto témou sa v SR má zaoberať v SR iba autorita pre referenčné (základné) priestorové údaje t.j. ÚGKK SR. Iné subjekty (vrátane poskytovateľov letových prevádzkových služieb alebo iných úradov) môžu mať vlastné účelové databázy a špecifické potreby, no v zmysle vymedzenia kompetencií nevystupujú nikdy ako garant národného referenčného základu pre priestorové údaje; sú primárne používateľmi/odberateľmi údajov a služieb referenčných priestorových údajov.

Biznis procesy

Projektom budú dotknuté procesy ÚGKK SR:
· Distribúcia údajov v správe rezortu ÚGKK SR
· Vytváranie a dopĺňanie 3D údajov
· Služby na podporu stavebného konania
· Aktualizácia údajov ZB GIS
· Plánovanie a zber 3D priestorových údajov


Rámcový rozsah projektu

Realizácia projektu bude viazaná na informačný systém Základná báza údajov pre geografický informačný systém, kód MetaIS isvs_423.

Primárne bude projekt umožňovať podporu nasledovných životných situácií: 
· Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy, kód MetaIS: 055
· Služby, kód MetaIS: 025

Sekundárne bude projekt umožňovať podporu nasledovných životných situácií: 
· Stavebné konanie, kód MetaIS: 163
· Územné plánovanie, kód MetaIS: 165

Realizácia projektu sa dotkne nasledovných subjektov: 
· Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
· Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
· Občan/Podnikateľ
· Geodet
· Administrátor IT systémov ÚGKK SR
· Zamestnanec ÚGKK SR
· OVM

V súčasnosti ÚGKK SR prevádzkuje, implementuje alebo pripravuje nasledovné ISVS, ktoré budú resp. môžu byť prepojené na výsledky projektu: 

· isvs_14801: Rezortná integračná platforma GKK 
· isvs_421: Informačný systém katastra nehnuteľností
· isvs_8723: IS katastra nehnuteľností
· isvs_8720: Webové sídlo GKÚ
· isvs_8721: Webové sídlo VÚGK
· isvs_423: Základná báza údajov pre geografický informačný systém

Realizácia projektu bude vo väzbe na nasledovné existujúce resp. pripravované projekty: 
· projekt_3220: ISKN 2.0
· projekt_3213: Rezortná integračná platforma
· projekt_2121: Modernizácia informačného systému ZBGIS – Rozvoj ZBGIS

 
Z vlastných projektov, ktoré priamo nie sú IT projektami, avšak budú mať dopad na realizáciu projektu je potrebné brať do úvahy:
· Ortofotomozaika v cykle 1/3 SR ročne
· 2. cyklus leteckého laserového skenovania
· Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním

Motivácia a obmedzenia pre dosiahnutie cieľov projektu

Hlavnou motiváciou projektu je modernizácia elektronických služieb existujúceho IS ZBGIS a rozšírenie údajovej základne základných údajov ZBGIS o 3D vektorové priestorové údaje v správe ÚGKK SR na úrovni detailu LOD2.x minimálne pre budovy prostredníctvom realizácie modulu „Základný digitálny priestorový model SR“.

Cieľový stav bude dosiahnutý vytvorením nového modulu „Základný digitálny priestorový model SR“, ktorý sa stane súčasťou IS ZB GIS. Predpokladáme, že zavedenie tohto modulu povedie následne k zmenám existujúcich procesov v rámci rezortu ÚGKK SR – a to najmä k ich zjednodušeniu, pričom hodnota distribuovaných údajov bude mať vyššiu pridanú hodnotu pre stakeholderov.

Sekundárnym cieľom projektu je vytvoriť základné priestorové údaje, ktoré budú slúžiť ako jadro pre budovanie digitálneho obrazu krajiny (DOK), ktorý je potrebný pre Úrad pre územné plánovanie a výstavbu na zabezpečenie digitálnej transformácie územného plánovania a stavebných konaní. Cieľovou skupinou bude ďalej ostatná verejná správa, biznis, akademický sektor a občania. Ak nezabezpečí tieto údaje ÚGKK SR ako autorita na to určená, budú si obstarávať takéto údaje jednotlivé inštitúcie z vlastných zdrojov, bez  garancie správnosti údajov štátom, nemusia sa používať štandardy, ktoré zabezpečujú vzájomnú interoperabilitu priestorových údajov, dodávatelia môžu obmedzovať používanie licenčnými podmienkami, a i.


Produkty projektu
Novovytvorený modul bude orientovaný na spracovanie dvoch dôležitých častí: 
-	nové digitálne služby s vysokou pridanou hodnotou,
-	2D (ortofotomozaika vo vysokom rozlíšení) a 3D základné priestorové údaje nového typu (vektorový model budov) a vyššej kvality (mračná bodov s vysokou hustotou).

Nové digitálne služby
Novovytvorený modul bude mať dve základné skupiny služieb:
-	Distribučné služby.
-	Spracovateľské služby.

Produkty projektu 
Novovytvorený modul, ktorý vznikne v rámci projektu,  bude orientovaný na spracovanie dvoch dôležitých častí: 
· nové digitálne služby s vysokou pridanou hodnotou,
· 2D (ortofotomozaika vo vysokom rozlíšení) a 3D základné priestorové údaje nového typu (vektorový model budov) a vyššej kvality (mračná bodov s vysokou hustotou).
Novovytvorený modul bude mať dve základné skupiny služieb:
· Distribučné služby.
· Spracovateľské služby.

Okrem sprístupňovania existujúcich základných priestorových údajov prostredníctvom IS ZBGIS, ktorými sú: 
· Referenčné priestorové údaje ZBGIS
· Ortofotosnímky
· Digitálne výškové modely  
· Ostatné priestorové údaje
· Generalizované údaje
· Základné štátne mapové dielo
· Kartografické diela tvorené právnickou osobou zriadenou ÚGKK SR. 
budú po zavedení modulu k dispozícii novozozbierané 3D priestorové vektorové údaje na úrovni LOD2.x. V rámci projektu bude zabezpečený zber a spracovanie údajov v rozsahu troch krajských miest -  Bratislava a okolie, Banská Bystrica a Košice. V budúcnosti bude možné rozšírenie o 3D modely budov z ďalších krajských miest s potenciálom rozšírenia o 3D modely budov aj z okresných miest SR.  
Aktuálne nie sú známe technické, legislatívne alebo organizačné či iné obmedzenia na realizáciu dosiahnutia cieľov projektu. 
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	ID
	AKTÉR / STAKEHOLDER
	SUBJEKT
(názov / skratka)
	ROLA

	1.
	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
	MIRRI SR
	Napr. zákazník/používateľ, vlastník produktu (služby), vlastník procesu, vlastník dát, atď.)

	2.
	Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
	UUPV SR
	Zákazník/používateľ, spolupracujúca organizácia

	3.
	Občan/Podnikateľ
	Občan/Podnikateľ
	Zákazník

	4.
	Geodet/oprávnený subjekt
	Geodet/oprávnený subjekt
	Zákazník/používateľ

	5.
	Administrátor IT systémov ÚGKK SR
	Administrátor IT systémov ÚGKK SR
	Správca systému

	6.
	Zamestnanec ÚGKK SR
	Zamestnanec ÚGKK SR
	Používateľ

	7.
	Orgán verejnej moci
	OVM
	Zákazník/používateľ


Tabuľka 2 Zainteresované strany (Stakeholderi)
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	ID
	Názov cieľa
	Názov strategického cieľa
	Spôsob realizácie strategického cieľa 

	1.
	Zavedenie nových digitálnych služieb
	RSO 1.2. Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy a konkrétne opatrenie:

1.2.2 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie 

Zdroj: Partnerská dohoda a 

Program Slovensko
Zdroj:
NKIVS – Prioritná os 1 Lepšie služby 1.1 cieľ Zvýšiť podiel elektronickej komunikácie s verejnou správou rozširovaním elektronickej komunikácie a elektronických služieb

NKIVS – Prioritná os 2 Digitálna a dátová transformácia
2.3 cieľ Zvýšiť otvorenosť a transparentnosť údajov verejnej správy 
2.4 cieľ Dobudovať digitálne prostredie založené na zdieľaní údajov vo verejnej správe
	Vybudovanie nového modulu IS ZBGIS. Tento modul bude označený ako „Základný digitálny priestorový model SR“, ktorý:
· Bude jedným z modulov existujúceho IS ZBGIS.
· Zabezpečí jednoduché poskytovanie a distribúciu základných priestorových údajov, ktoré sú plne v gescii ÚGKK SR. 
· Zaistí poskytovanie vizuálnych a nevizuálnych služieb pridanej hodnoty nad týmito údajmi v gescii ÚGKK SR.
· Bude zahŕňať mechanizmy pravidelnej, rýchlej a spoľahlivej aktualizácie priestorových údajov v gescii ÚGKK SR. 
· Sprístupní základné údaje ÚGKK SR a digitálne služby v rôznej podobe občanom, podnikateľom a inými orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“) za účelom ich ďalšieho využívania či už formou vizuálnych alebo nevizuálnych služieb.

	2.
	Vytvorenie základných 3D údajov
	RSO 1.2. Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy a konkrétne opatrenie:

1.2.2 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie 

Zdroj: Partnerská dohoda a 

NKIVS – Prioritná os 2 Digitálna a dátová transformácia
2.3 cieľ Zvýšiť otvorenosť a transparentnosť údajov verejnej správy 
2.4 cieľ Dobudovať digitálne prostredie založené na zdieľaní údajov vo verejnej správe
	Realizácia zberu a tvorby 3D priestorových údajov pre účely realizácie a verifikácie projektu. 


Tabuľka 3 Ciele projektu

[bookmark: _Toc152607308]Merateľné ukazovatele (KPI)
Uvedené merateľné ukazovatele sú identifikované ako navrhované z pohľadu ÚGKK SR pre účely priebežného a finálneho hodnotenia výsledkov projektu. 

	ID
	ID/Názov cieľa
	Názov
ukazovateľa (KPI)
	Popis
ukazovateľa
	Merná jednotka

	AS IS
merateľné hodnoty
(aktuálne)
	TO BE 
Merateľné hodnoty
(cieľové hodnoty)
	Spôsob ich merania a Pozn.


	...
	C1
	Zavedenie nových digitálnych služieb
	V rámci projektu budú zavedené nasledovné digitálne služby: 
	Počet
	0
	...
	Počet zavedených nových digitálnych služieb

Typ ukazovateľa: Výstup

KPI napĺňa cieľ 1

	...
	C2
	Počet používateľov služieb
	Počet používateľov nových digitálnych služieb
	Používateľ
	10 000
	10 000
	Počet používateľov nových digitálnych služieb 

Typ ukazovateľa: Výsledok 

KPI napĺňa cieľ 1

	...
	C3
	3D údaje pre overenie prevádzky 
	V rámci projektu bude zabezpečený zber a spracovanie údajov v rozsahu troch krajských miest -  Bratislava a okolie, Banská Bystrica a Košice.
	Počet
	0
	3
	Počet nových dátových sád

Typ ukazovateľa: Výstup

KPI napĺňa cieľ 2

	
	C4
	Ušetrený čas úradníka
	Ušetrený čas pri vybavovaní podania – do ušetreného času započítavame prípravu dát, ich export, nahratie a odovzdanie/doručovanie klientovi. Najmä pri veľkom rozsahu dát ide o významné časové úspory. V prípade CBA sme vychádzali z priemerných časových nárokov na vybavenie jedného podania. 
	Hodiny
	42
	21
	Hodnota reálne ušetreného času

Typ ukazovateľa: Výsledok 

KPI napĺňa cieľ 1

	
	C5
	Ušetrený čas používateľa
	Ušetrený čas pri vypracovaní a doručení podania – v tomto prípade ide o čas na doručenie podania, ale aj na vyzdvihnutie dát a ich využitie. Pri veľkom objeme dát môže ísť o významné časové nároky (osobná účasť na objednaní/vyzdvihnutí). V prípade CBA sme vychádzali z priemerných časových nárokov na vybavenie jedného podania.
	Hodiny
	21
	10,50
	Hodnota reálne ušetreného času

Typ ukazovateľa: Výsledok 

KPI napĺňa cieľ 1


Tabuľka 4 Merateľné ukazovatele (KPI)

[bookmark: _Toc152607309][bookmark: _Toc152607311][bookmark: _Toc325672769][bookmark: _Toc1278737203][bookmark: _Toc484272872][bookmark: _Toc2086720991][bookmark: _Toc1993493887][bookmark: _Toc1151283522][bookmark: _Toc773473969][bookmark: _Toc1808286414][bookmark: _Toc1465086354][bookmark: _Toc741126126][bookmark: _Toc1937275886][bookmark: _Toc152607312]Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Projekt bude mať viaceré používateľské skupiny – primárne je projekt orientovaný na občanov a podnikateľov a zlepšovanie digitálnych služieb. Rovnako má však za cieľ zabezpečiť referenčné priestorové údaje pre UUPV SR a ostatné OVM. Samostatnou a veľmi špecifickou skupinou sú geodeti resp. oprávnené subjekty, ktoré prostredníctvom výstupu projektu – modulu Základný digitálny priestorový model SR – budú môcť získavať, ale aj importovať a vytvárať 3D vektorové priestorové údaje priamo v databázach ÚGKK SR. Posledná skupina používateľov je definovaná zamestnancami (vrátane administrátorov) ÚGKK SR. 

V rámci prípravy projektu bol realizovaný používateľský prieskum na úrovni: 
· Odbornej verejnosti
· Interných zamestnancov ÚGKK SR
· Potenciálnych koncových používateľov. 

Z výsledkov používateľského prieskumu vyplýva zoznam požiadaviek – uvedený kompletne v CBA, záložka KATALOG_POZIADAVKY. Dokument CBA/TCO je súčasťou manažérskych produktov. 

Pripravovaný modul je primárne nástrojom  – poskytuje technické prostredie, automatizáciu a kontrolné mechanizmy, ale sám o sebe nevyrieši nejasné kompetencie, duplicity, slabé riadenie dát ani neefektívne postupy. Skúsenosť z obdobných modernizácií ukazuje, že najväčší efekt sa dosahuje vtedy, keď sa najskôr upravia procesy organizácie a až následne sa obstará systém, ktorý tieto procesy podporí. Z tohto dôvodu je potrebné postupovať tak, aby sa realizovala aj procesná optimalizácia. Očakávame, že dôjde k zjednodušeniu a štandardizácii existujúcich procesov. 

Produkty projektu
Novovytvorený modul bude orientovaný na spracovanie dvoch dôležitých častí: 
· nové digitálne služby s vysokou pridanou hodnotou,
· 2D (ortofotomozaika vo vysokom rozlíšení) a 3D základné priestorové údaje nového typu (vektorový model budov) a vyššej kvality (mračná bodov s vysokou hustotou).

Nové digitálne služby
Novovytvorený modul bude mať dve základné skupiny služieb:
· Distribučné služby.
· Spracovateľské služby.

Distribučné služby
Systém bude mať dve distribučné služby: 
· Služba poskytovania údajov, ktorá bude obsahovať nástroje:
· Distribúcia 3D údajov rezortu  DMR, DMP.
· Distribúcia 3D údajov rezortu vektorové priestorové 3D údaje (LOD 2.x).
· Distribúcia mračien bodov (údajov LLS).
· Distribúcia ortofotomozaík.
Všetky uvedené údaje budú poskytované každej inštitúcii, ktorá využíva referenčné priestorové údaje v rámci infraštruktúry pre priestorové údaje resp. pre akékoľvek iné účely – takýmito inštitúciami sú napríklad ministerstvá a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, úrady (vrátane Úradu pre územné plánovanie a výstavbu), ale aj vyššie územné celky a mestá, obce a samozrejme vedecké a edukačné inštitúcie. Údaje budú poskytované bezodplatne. Používatelia budú môcť označiť údaje, ktoré chcú v detaile stiahnuť ako otvorené údaje a po akceptovaní licenčných podmienok ich uložiť na lokálny disk počítača. Potom s týmito údajmi budú môcť nakladať pri vlastných aktivitách, jedinou podmienkou bude uvedenie ÚGKK SR ako vlastníka autorských práv.
Pôjde o koncovú službu. 

· Služba prehliadania údajov:
Rovnako systém umožní prehliadanie 3D údajov bežným používateľom - vo vizuálnom rozhraní internetového prehliadača budú môcť používatelia prehliadať údaje v zjednodušenej forme optimalizovanej pre zobrazenie na internete.  
Súčasťou služby budú aj analytické funkcionality:
Osvetlenie, viditeľnosť, sklony a plochy striech budov, sklony a orientácie terénu, odhad solárneho potenciálu, meranie výškového profilu, rezy objektami
Pôjde o koncovú službu. 

Podrobnosti k využitiu distribučných služieb sú v Prílohe č.3. tohto projektového zámeru

Spracovateľské služby
· Online vytváranie a dopĺňanie 3D údajov 
3D údaje na podklade LLS údajov, LMS údajov, a prípadne geodetických meraní bude môcť vykonávať primárne ÚGKK SR a autorizovaní geodeti. Vytvárať údaje bude možné pomocou online aplikácie alebo certifikovanými aplikáciami, pre ktoré budú existovať importné moduly.
Údaje pri vytváraní bude možné priebežne ukladať a po prihlásení sa k ich vytváraniu opakovane vrátiť. 
Pôjde o postupné vypĺňanie chýbajúcich vektorových údajov zo strany  autorizovaných skupín používateľov tak, aby ÚGKK SR nemusel vytvárať vektorové údaje iba vlastnými prostriedkami. Rovnako bude možné vytvoriť priestorové údaje z ľubovoľného územia SR, nie len napríklad v krajských mestách. Novovytvorené údaje autorizovaným subjektom sa po validácii doplnia do databázy.

Nástroje na vytváranie údajov budú k dispozícii aj verejnosti. Po ich vytvorení bez autorizácie bude možné tieto údaje uložiť na lokálny disk počítača a bude možné s nimi ďalej pracovať. Nebudú mať však validovanú kvalitu a nebudú súčasťou štátneho systému.

Pôjde o koncovú službu. 

· Služby pre podporu stavebného konania 
Táto služba bude určená pre odbornú verejnosť a pre stavebné úrady na účely tvorby DOK. Pôjde o službu v širšom kontexte. 
Služba bude mať vizuálne rozhranie, ale bude poskytovaná aj nevizuálnym rozhraním, t.j. ostatné inštitúcie si ju budú môcť integrovať do vlastných systémov (   Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky).

Pôjde o koncovú službu. 


· Vloženie údajov nových stavieb do databázy systému – 
Po zrealizovaní stavieb budov  bude porealizačné zameranie uložené do 3D vektorových údajov, čím dôjde k obnove existujúcej údajovej základne referenčných priestorových údajov. Takéto údaje – obdobne ako v prípade geometrických plánov – budú podliehať autorizačnému overeniu a validácii zo strany správcu databázy. 
Tieto služby – opäť – budú k dispozícii v podobe vizuálneho rozhrania alebo nevizuálneho rozhrania, t.j. bude možné ich pohodlne integrovať do systémov tretích strán. 

Pôjde o koncovú službu. 

· Služba požiadaviek na realizáciu 3D mapovania
Táto služba bude primárne určená pre organizácie  verejnej správy (vrátane štátnej správy a územnej samosprávy), ktoré budú môcť smerom k ÚGKK SR jednoduchým a používateľsky prívetivým rozhraním definovať, ktoré územie je potrebné zamerať resp. aktualizovať na ňom údaje. Súčasťou definovania požiadaviek musí byť ich odôvodnenie, hospodársky a spoločenský význam a prípadné odhady ekonomickej návratnosti využitia údajov. Pre ÚGKK SR pôjde o vstupné požiadavky, ktoré nebudú záväzné; budú mať len odporúčací charakter. 

Pôjde o koncovú službu. 

· Automatizovaná správa údajov 
Služba bude určená na aktualizáciu referenčných priestorových údajov, ich katalogizáciu, vytvorenie metadát a rýchle vyhľadávanie údajov – nie len napríklad údajov ZBGIS a ortofotomozaiky, ale aj vyhľadávanie v rozsiahlych súboroch LiDAR údajov a v klasifikovaných mračnách bodov. 

Pôjde o internú (aplikačnú) službu.

· Plánovanie zberu údajov 
Služba bude určená na plánovanie aktualizácie referenčných údajov ako napr. 3D údajov LOD2.x. Okrem štandardných nástrojov (napr. príprava letových plánov pre drony) môže systém obsahovať vyhodnocovanie ekonomickej návratnosti aktualizácie, Business Intelligence pre manažérov a pod.). 

Pôjde o internú (aplikačnú) službu.

Základné 2D a 3D údaje
Okrem sprístupňovania existujúcich základných priestorových údajov prostredníctvom IS ZBGIS, ktorými sú: 
-	Referenčné priestorové údaje ZBGIS
-	Ortofotosnímky
-	Digitálne výškové modely  
-	Ostatné priestorové údaje
-	Generalizované údaje
-	Základné štátne mapové dielo
-	Kartografické diela tvorené právnickou osobou zriadenou ÚGKK SR. 
budú po zavedení modulu k dispozícii novozozbierané 3D priestorové vektorové údaje na úrovni LOD2.x. V rámci projektu bude zabezpečený zber a spracovanie údajov v rozsahu troch krajských miest -  Bratislava a okolie, Banská Bystrica a Košice. V budúcnosti bude možné rozšírenie o 3D modely budov z ďalších krajských miest s potenciálom rozšírenia o 3D modely budov aj z okresných miest SR.  


Potreby koncového používateľa nadväzujú na nasledovné ciele/priority EÚ: 

INSPIRE (smernica 2007/2/ES) – Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európe, GreenData4All revízia - Harmonizácia 3D modelov budov a povrchu podľa dátových špecifikácií INSPIRE (téma Buildings, Elevation). Prechod na moderné distribučné služby OGC API (Features, Tiles) a zabezpečenie interoperability priestorových údajov v rámci EÚ

Smernica (EÚ) 2019/1024 o otvorených dátach (HVD) – Vysokohodnotné datasety - Publikovanie kľúčových geopriestorových údajov (budovy, terén, ortofoto) ako otvorených dát (Open Data) s bezplatným prístupom, čo priamo napĺňa požiadavky na HVD (High Value Datasets) v kategórii "Geopriestorové údaje".

Európska dátová stratégia & Green Deal Data Space - Poskytovanie presných 3D dát pre environmentálne a klimatické simulácie (napr. solárny potenciál striech, modelovanie povodní, šírenie emisií), čím ZDPM prispieva k cieľom Európskej zelenej dohody. 

Copernicus – Európsky program pre monitorovanie Zeme - Poskytovanie referenčných národných in-situ údajov (DMR, ortofoto, 3D budovy) pre kalibráciu a validáciu satelitných produktov Copernicus a pre služby krízového riadenia (CEMS).

Open Maps for Europe 2 – EuroRegionalMap (ERM), EuroDEM, Open Cadastral Map - Integrácia slovenských harmonizovaných dát do paneurópskych datasetov (EuroRegionalMap, EuroDEM, Open Cadastral Map), čím sa zvyšuje cezhraničná dostupnosť a využiteľnosť slovenských geodát.

Potreby koncového používateľa nadväzujú na nasledovné ciele/priority Slovenskej republiky: 


Detailný opis obmedzení a predpokladov
Obmedzenia projektu 
Projekt bude zameraný na vytvorenie samostatného modulu IS ZB GIS a na zber dát pre účely testovania tohto modulu. 
V rámci projektu budú realizované vizuálne a nevizuálne služby poskytované modulom, ktoré budú poskytované verejnosti, OVM a centrálnym orgánom štátnej správy. 
Modul – ako rozvíjajúca súčasť ZB GIS – bude integrovaný výhradne prostredníctvom rezortnej integračnej platformy. bude nasadený v internej sieti ÚGKK SR a komunikácia s inými informačnými systémami verejnej správy sa bude realizovať výlučne prostredníctvom Rezortnej integračnej platformy (RIP) GKK. Úspešnosť zavedenia výstupov projektu do existujúceho ekosystému ÚGKK môže byť obmedzená dostupnosťou a funkčnosťou RIP v čase nasadenia a súčinnosťou prevádzkovateľa pri rozširovaní integračných služieb
Predpoklad existencie dostatočných kapacít internej infraštruktúry – modul bude prevádzkovaný na infraštruktúre spravovanej ÚGKK SR a administrovaný zamestnancami ÚGKK SR a VÚGK. Predpokladá sa, že ÚGKK SR disponuje dostatočnými kapacitami v rámci internej infraštruktúry (výpočtový výkon, úložiská, siete, bezpečnostné prvky), ako aj kvalifikovanými ľudskými zdrojmi na jej správu a rozvoj. Externý dodávateľ bude poskytovať len tretiu úroveň podpory a rozvoj riešenia. 

Vyhodnotenie rizík a závislostí

Zoznam rizík a závislostí je detailne rozpracovaný v prílohe tohto dokumentu č. 1: Zoznam rizík a závislostí (P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_ZDPM.xlsx). Tento zoznam bude počas celej realizácie projektu aktualizovaný.


	ID
	NÁZOV RIZIKA / ZÁVISLOSTI
	Kategória rizika
	Potenciálny dopad

	Opatrenia na zmiernenie rizika (mitigácia)

	1.
	Riziko z nedosiahnutia plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov
	C3
	Nedosiahnutie plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov - neoprávnenosť výdavkov a vrátenie čerpaných prostriedkov. 
	Zodpovedná príprava projektu, reálne stanovenie merateľných ukazovateľov a následne riadenie projektu v súlade s princípmi projektového riadenia. Priebežné sledovanie výstupov a ukazovateľov projektu.

	2.
	Vplyv legislatívnych zmien na realizáciu projektu
	C3
	Riziko je spojené s možnými legislatívnymi zmenami alebo štrukturálnymi zmenami, ako aj zmenami na rôznych odborných pracovných pozíciách subjektov zúčastnených na projekte, kedy by mohlo dôjsť k zmenám v projektovom tíme, čo by mohlo ovplyvniť plynulosť implementácie projektu.
	Sledovanie zmien legislatívy počas celej doby realizácie projektu. Zmluvný záväzok dodávateľa odovzdať projekt v súlade s legislatívou. Prípadná zmena na jednotlivých pracovných pozíciách bude riešená tak, aby existovala zastupiteľnosť a plynulý presun informácií a agendy na nového člena tímu. Dokumentácia k implementácii projektu bude vedená  detailne a prehľadne,aby v prípade potreby bol zabezpečený dostatok informácií pre nového člena tímu, a aby sa tak odvrátilo riziko problémov s riadením projektu.

	3.
	Nedostatočná identifikácia systémových požiadaviek
	C1
	Nedostatočný odhad finančných nákladov na navrhnuté riešenia a udržanie výsledkov projektu.
	V prípravnej fáze predkladaného projektu boli zhodnotené všetky alternatívy riešenia projektu a bolo vybrané najvhodnejšie riešenie pre daný typ aktivít. V rámci obmedzeni vzniku daného rizika bude žiadateľ pravidelne sledovať merateľné ukazovatele (KPI) a jednotlivé výstupy projektu, ako aj prehodnocovať splnenie jednotlivých požiadaviek a ich relevantnosť počas trvania hlavných aktivíty projektu.

	4.
	Bezpečnostné úniky dát
	B2
	Únik dát zo systému, napr. zdrojové kódy, osobné údaje a pod.
	Dostatočné nastavenie bezpečnostných protokolov, ich pravidelná kontrola a dodržiavanie.

	5.
	Nedostatočný odhad finančných nákladov
	C3
	Nedostatočný odhad finančných nákladov na navrhnuté riešenia a udržanie výsledkov projektu.
	Finančné náklady sú odhadnuté na základe odborných skúseností žiadateľa a zároveň vychádzajú z realizovaných prieskumov trhu. Finančná udržateľnosť je odhadovaná s ohľadom na špecifikáciu projektu.

	6.
	Prieťahy vo verejnom obstarávaní
	C1
	Dĺžka trvania procesu verejného obstarávania bude neprimerane dlhá.
	Opis predmetu zákazky je špecifikovaný podrobne a zrozumiteľne. Súťažné podklady budú pripravené a proces verejného obstarávania bude realizovaný v súlade s Jednonou príručkou verejného obstarávania. Procesy verejného obstarávania budú začaté už počas procesu kontroly žiadosti o NFP.

	7.
	Zmena sadzby DPH
	C3
	Počas realizácie projektu dôjde k zmene sadzby DPH.
	Prípadné zvýšenie/zníženie sadzby DPH by malo dopad na reálnu výšku príspevku pre žiadateľa. Žiadateľ ako neplatca DPH zahŕňa do rozpočtu žiadosti aktuálne sadzby DPH, zmena DPH by teda v praxi znamenalo zvýšenie/zníženie výdavkov na strane žiadateľa bez možnosti zvýšenia výšky NFP. Toto riziko bude eliminované znením zmlúv s potenciálnymi dodávateľmi, kde bude cena s DPH stanovená ako konečná a nemenná. 

	8.
	Nedodržanie časového harmonogramu
	C3
	Nedodržanie časového harmonogramu z dôvodu interných alebo externých vplyvov.
	"Jednotlivé fázy projektu sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logický a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude úspešne zrealizovaný v spolupráci so skúseným projektovým tímom.

	9.
	Projekt obsahuje všetky potrebné aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu (napr. technické aspekty, finančné krytie).
	
	
	


Tabuľka 5 Prehľad najzávažnejších rizík a závislostí

Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov

Súčasťou dokumentácie projektu v prípravnej a iniciačnej fáze je dokument M-05 Analýza nákladov a prínosov  v predpísanej štruktúrovanej forme.

Náklady na projekt boli stanovené nasledovne:
· Boli definované 3 inkrementy projektu – s ohľadom na rozpočet projektu (nad 1 mil. EUR) a jeho trvanie je nevyhnutné, aby bol realizovaný projekt po inkrementoch a bolo možné kontrolovať stav projektu a ozhodnúť o jeho pokračovaní.
· Následne boli definované moduly projektu a priradené k inkrementom. Funkčné požiadavky majú stanovenú príslušnosť k modulom a v zmysle metodiky UCP (Use Case Point) boli určené prácnosti pre jednotlivé požiadavky. Na základe pravidiel pre tvorbu BC/CBA boli stanovené externé a interné pracovné pozície projektu, pričom externé pozície boli ocenené revidovanou výdavkovou sadzbou, interné pozície boli pre účely prípravy projektu ohodnotené maximálnou prípustnou sadzbou podľa 9.nastavených interných pravidiel BC/CBA. Všetky náklady na obstaranie tovarov (hardvér, softvér, dáta) boli stanovené na základe kvalifikovaného odhadu.  
· Náklady na zhotovenie prototypových dát, ktoré je nevyhnutné pre projekt vytvoriť (pôjde o územie troch krajských miest) boli stanovené kvalifikovaným odhadom. Dávame do pozornosti, že tieto celky sú uvedené ako účtovná položka “softvér”, avšak v skutočnosti by malo ísť o účtovnú položku 014 - oceniteľné práva, tú však formulár BC/CBA štandardne neumožňuje zadať.

Sumarizácia nákladov a prínosov

	
	Spolu

	Náklady
	

	Všeobecný materiál
	

	IT - CAPEX
	

	Aplikácie
	6 745 902,00

	SW
	4 400 000,00

	HW
	

	Riadenie projektu
	780 213,00

	IT - OPEX- prevádzka
	

	Aplikácie
	9 368 326,00

	SW
	7 040 000,00

	HW
	

	Prínosy
	

	Finančné prínosy
	

	Administratívne poplatky
	

	Ostatné daňové a nedaňové príjmy
	

	Ekonomické prínosy
	

	Občania (€)
	

	Úradníci (€)
	

	Úradníci (FTE)
	

	Kvalitatívne prínosy
	

	
	


Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
Interpretácia výsledkov:

Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené):
• Pomer prínosov a nákladov (BCR): 1,74 t.j. viac ako 1,00
• Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): 41,1 % (t.j. viac ako 5,0 %)
• Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV): 22 550 713,00 (t.j. viac ako 0).
Všetky základné kritériá sú teda nad požadovanými hodnotami.
V zmysle spracovanej Analýzy nákladov a prínosov BC/CBA je návratnosť projektu 5 rok od začatia realizácie projektu.

Kvalitatívne prínosy projektu

Po realizácii projektu očakávame prínosy na dvoch úrovniach – úrovni využívania údajov a úrovni využívania služieb. 
Na úrovni využívania údajov očakávame zníženie priemerného času úradníka na vybavenie jedného podania o: 
· Rádovo hodiny pri poskytovaní údajov zo strany ÚGKK SR občanom, podnikateľom a OVM
· Vybavenie jedného podania zo strany OVM s využitím základných údajov o 1 hodinu
Na úrovni využívania služieb očakávame zvýšenie využívania elektronických služieb zo strany verejnosti z úrovne 0 volaní na 10 000 volaní ročne. 
Uvedené prínosy budú následne podrobne finančne kvantifikované v analýze nákladov (CBA), pričom predpokladáme návratnosť projektu na úrovni 5-6 rokov od jeho spustenia do prevádzky. 
Odhliadnuc od merateľných ukazovateľov budú prínosy pre biznis činnosti a riadenie napríklad v oblastiach: 
· Zlepšenie územného a krajinného plánovania a rozvoja: Kvalitnejšie podklady pre lepšie rozhodovanie a rýchlejšie získanie týchto údajov.
· Efektívnejšia správa majetku a infraštruktúry: Presnejší prehľad o zastavanom území.
· Podpora smart city iniciatív: Základ pre rozvoj inteligentných riešení v mestách.
· Zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti krízového riadenia: Rýchly prístup k priestorovým informáciám.
· Podpora inovácií a ekonomického rastu: Vytvorenie platformy pre vývoj nových aplikácií a služieb.
· Zlepšenie dostupnosti geopriestorových údajov: Naplnenie požiadaviek smernice INSPIRE a smernice o otvorených údajoch. Minimalizovanie duplicity obstarávania priestorových údajov subjektami verejnej správy.
· Uľahčenie procesov digitalizácie: Katalyzátor pre širšiu digitálnu transformáciu verejnej správy. Verejná správa bude vykonávať kvalifikované rozhodnutia na základe kvalitných údajov a služieb.


Zdroj financovania
Zdrojom financovania budú Európske štrukturálne a investičné fondy, Program Slovensko, výzva špecificky
určená pre ÚGKK SR v rozsahu financovania 100 % oprávnených výdavkov.

Harmonogram projektu

	ID
	FÁZA/AKTIVITA
	ZAČIATOK
(odhad termínu)
	KONIEC
(odhad termínu)
	POZNÁMKA

	1.
	Prípravná fáza a Iniciačná fáza
	01/2026
	12/2026
	

	2.
	Realizačná fáza
	01/2027
	06/2029
	

	2a
	Analýza a Dizajn
	01/2027
	02/2029
	

	2b
	Nákup infraštruktúrnych služieb, programových  a technických prostriedkov
	-
	-
	Nie je predmetom projektu

	2c
	Implementácia a testovanie 
	04/2027
	05/2029
	

	2d
	Nasadenie
	10/2027
	06/2029
	

	6.
	Podpora prevádzky (SLA)
	napr. 07/2029
	napr. 06/2034
	


Návrh organizačného zabezpečenia projektu (projektový tím) 

Pre účely realizácie projektu bude zriadený Riadiaci výbor (RV) realizátora projektu v nasledovnom zložení:
Predseda RV
Biznis vlastník
Zástupca prevádzky
Projektový manažér realizátora projektu (Objednávateľa) (PM)

Pre účely realizácie projektu bude zriadený Projektový tím realizátora projektu v rozsahu minimálne:
kľúčový používateľ,
IT analytik alebo biznis analytik,
IT architekt,
biznis vlastník
manažér kvality,
manažér IT prevádzky 
manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti 
UX dizajnér 
projektový manažér


	ID
	Rola v projekte
	Meno a Priezvisko
	Pracovné zaradenie
	Org. útvar

	1.
	kľúčový používateľ,
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	ÚGKK SR

	2.
	IT analytik
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	ÚGKK SR

	3.
	IT architekt,
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	ÚGKK SR

	4.
	biznis vlastník
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	ÚGKK SR

	5.
	manažér kvality,
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	ÚGKK SR

	6.
	manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti 
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	ÚGKK SR

	7.
	UX dizajnér 
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	ÚGKK SR

	8.
	projektový manažér
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	Bude doplnené pri realizácii projektu
	ÚGKK SR


Tabuľka 7 Projektový tím

Jednotlivé role projektového tímu budú mať nasledovné zodpovednosti: 

KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ (end user)

Stručný popis:	
· zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a za overenie kvality produktu.
· zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť. 
· Kľúčový používateľ (end user) navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky. Predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov

Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií	
Zodpovedný za:
· Návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek
· Jednoznačnú špecifikáciu požiadaviek na jednotlivé projektové výstupy (špecializované produkty a výstupy) z pohľadu vecno-procesného a legislatívy
· Vytvorenie špecifikácie, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,
· Špecifikáciu požiadaviek koncových používateľov na prínos systému 
· Špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť, 
· Návrh a definovanie akceptačných kritérií,
· Vykonanie používateľského testovania funkčného používateľského rozhrania (UX testovania)
· Finálne odsúhlasenie používateľského rozhrania
· Vykonanie akceptačného testovania (UAT)
· Finálne odsúhlasenie a  akceptáciu manažérskych a špecializovaných produktov alebo projektových výstupov
· Finálny návrh na spustenie do produkčnej prevádzky, 
· Predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov
· Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
· Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

IT ANALYTIK

Stručný popis:	
· zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky, technických možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov. 
· analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom. 
· Analytik informačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu. Mapuje a analyzuje existujúce podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na informačný systém, špecifikuje požiadavky na informačnú podporu procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada na realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom. 
· Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. Študuje a analyzuje dokumentáciu, požiadavky klientov, legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných procesov. Navrhuje a prerokúva koncepcie riešenia informačných systémov a analyzuje ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení.
· Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. Zodpovedá za návrhovú (design) časť IT - pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad).

Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií	

Zodpovedný za:
· Vykonanie analýzy procesných a ďalších požiadaviek a vytvorenie špecifikácie súčasného alebo budúceho užívateľa softwaru („zákazníka“) a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie. 
· Participáciu na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu – systémová analýza, dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Úzko spolupracuje aj s IT architektom.
· Analýza potrieb zákazníka vrátane tvorby úplnej analytickej dokumentácie a vstupov do verejného obstarávania (VO).
· Mapovanie požiadaviek do návrhu funkčných riešení.
· Návrh a správa katalóg požiadaviek  - registra požiadaviek riešenia
· Analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, 
· Návrh fyzického a logického modelu,
· Návrh testovacích scenárov,
· V priebehu implementácie robí dohľad nad zhodou výstupov s pôvodným analytickým zadaním.
· Zodpovednosť za dodržovanie správnej metodiky pri postupe analýzy
· Definovanie akceptačných kritérií v projekte
· Odsúhlasenie opisu produktov, ktoré predstavujú vstupy alebo výstupy (priebežné alebo konečné) úloh dodávateľov, alebo ktoré ich priamo ovplyvňujú a zabezpečovať akceptáciu produktov po ich dokončení 
· Priraďuje priority a poskytuje stanoviská používateľov na rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu – k realizácii zmenových požiadaviek
· Poskytuje merania aktuálneho stavu pre potreby porovnania s výsledkami projektu vzhľadom na realizáciu prínosov
· Rieši požiadavky používateľov a konflikty iných priorít
· Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa
· Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
· Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

IT ARCHITEKT

Stručný popis:	
· zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi. 
· vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia. 
· zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia.

Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií	

Zodpovedný za:
· Navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu.
· Transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych návrhov a riešení.
· Navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu.
· Posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu.
· Zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu.
· Zodpovednosť za vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola.
· Zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania.
· Definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept.)
· Vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS
· Udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru aplikačnú, dátovú a infraštruktúru
· Analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo vykonanie zmien v IS
· Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové obmedzenia,
· Navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami
· Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry
· Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu
· Prípravu akceptačných kritérií
· Analýza nových nástrojov, produktov a technológií
· Správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov
· Priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane Detailného návrhu riešenia (DNR) z pohľadu analýzy a návrhu riešenia architektúry IS
· Vykonáva posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích scenárov, plánov testov, samotné testovanie a účasť na viacerých druhoch testovania
· Vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie následných nápravných 
· Nasadenie a otestovanie migrácie, overenie kvality dát a navrhnutie nápravných opatrení
· Participáciu na výkone bezpečnostných testov, 
· Participáciu na výkone UAT testov, 
· Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa
· Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
· Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

BIZNIS VLASTNÍK

Stručný popis:
zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú zaradzované a prioritizované v produktovom zásobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.
zodpovedný za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu. Definuje očakávania na kvalitu projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre koncových používateľov a požiadavky na bezpečnosť. Definuje merateľné výkonnostné ukazovatele projektov a prvkov. Vlastník procesov schvaľuje  akceptačné kritériá, rozsah a kvalitu dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov, odsúhlasuje spustenie výstupov projektu do produkčnej prevádzky a dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu.

Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií
Zodpovedný za:
· Realizáciu dohľadu nad súladom projektových výstupov s požiadavkami koncových používateľov.
· Spoluprácu pri riešení odpovedí na otvorené otázky  a riziká projektu.
· Posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie a protokolárne odsúhlasovanie projektových výstupov v príslušnej oblasti (v biznis procese) po vecnej stránke (najmä procesnej a legislatívnej)
· Riešenie problémov a požiadaviek  v spolupráci s odbornými garantmi,
· Spoluprácu pri špecifikácii a poskytuje súčinnosť pri riešení zmenových požiadaviek
· Schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu z pohľadu používateľov koncového produktu
· Definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľova požiadaviek na bezpečnosť,
· Definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,
· Sledovanie a odsúhlasovanie nákladovosti, efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a priebežné monitorovanie a kontrolu odôvodnenia projektu (BC/CBA)
· Schválenie akceptačných kritérií,
· Riešenie problémov používateľov
· Akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov,
· Vykonanie UX a UAT testovania
· Odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,
· Dostupnosť a efektívne využitie ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu,
· Vykonávanie monitorovania a hodnotenia procesov v plánovaných intervaloch. 
· Poskytovanie vyjadrení k zmenovým požiadavkám, k ich opodstatnenosti a prioritizácii
· Zisťovanie efektívneho spôsobu riadenia a optimalizácie zvereného procesu, vrátane analyzovanie všetkých vyskytujúcich sa nezhôd,
· Okrem zvažovaní rizík prevádzkových alebo podporných procesov súčasne vlastník napomáha identifikovať príležitosti,
· Zlepšovanie a optimalizáciu procesov v spolupráci s ďalšími prepojenými vlastníkmi procesov a manažérom kvality,
· Odsúhlasenie akceptačných protokolov zmenových konaní
· Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1 plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

MANAŽÉR KVALITY

Stručný popis:
· zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého projektu. Je zodpovedný za úvodné nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých projektových výstupov. Sleduje a hodnotí kvalitatívne ukazovatele projektových výstupov a o zisteniach informuje projektového manažéra objednávateľa formou pravidelných alebo nepravidelných správ/záznamov. 
· plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.
· Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s požiadavkami. Realizuje postupy riadenia kvality tak, aby výsledkom boli projektové výstupy spĺňajúce požiadavky objednávateľa. Kontroluje, či sa riadenie a proces zabezpečenia kvality vykonáva správnym spôsobom, v správnom čase a správnymi osobami.

Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií

Zodpovedný za:
· Návrh a zavádzanie do praxe postupov, techník, nástrojov a pravidiel, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja softwaru/produktu/IS, resp. IT projektu
· Definovanie politiky kvality (stratégie kvality), meranie kvality, analýzu a spracovanie plánov kvality, 
· Riadenie a monitorovanie dosahovania cieľov kvality,
· Špecifikáciu požiadaviek na kvalitu vyvíjaných funkcionalít systému
· Špecifikáciu požiadaviek pre ďalší rozvoj,
· Definovanie akceptačných kritérií
· Zabezpečenie súladu so štandardmi, normami, právnymi požiadavkami, požiadavkami užívateľov a prevádzkovateľov systémov,
· Posúdenie BC/CBA – odôvodení projektu 
· Kontrolu kvalitu plnenia vecných požiadaviek definovaných v Zmluve s dodávateľom alebo v požiadavkách na zmenu,
· Akceptáciu splnenia vecných a kvalitatívnych požiadaviek v projekte svojím podpisom na akceptačnom protokole pri odovzdávaní jednotlivých fáz projektu/čiastkových projektov alebo pri odovzdávaní zmien vykonaných v rámci zmenových konaní,
· Aktívnu účasť rokovaniach a participáciu na riešení vecných požiadaviek členov projektového tímu,
· Monitoring a vyhodnocovanie kvality údajov a návrh nápravných opatrení za účelom zabezpečenia správnosti a konzistentnosti údajov
· Definovanie postupov, navrhovanie a vyjadrovanie sa k plánom testov a testovacích scenárov
· Analyzovanie výsledkov testovania. 
· Kontrolu plnenia projektových úloh a časového harmonogramu projektu 
· Kontrolu plnenia finančného plánu projektu
· Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
· Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

MANAŽER KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI A INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Stručný popis:
· zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernertickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti.
· koordinuje a riadi činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky IT, spolupracuje na projektoch, na rozvoji nástrojov a postupov k optimalizácii bezpečnostných systémov a opatrení. Stanovuje základné požiadavky, podmienky a štandardy pre oblasť bezpečnosti programov, systémov, databázy či sieti. Spracováva a kontroluje príslušné interné predpisy a dohliada nad plnením týchto štandardov a predpisov. Kontroluje a riadi činnosť nad bezpečnostnými testami, bezpečnostnými incidentmi v prevádzke IT. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom počítačov a informačných systémov pre oblasť bezpečnosti

PODMIENKY SPRÁVNEHO A EFEKTÍVNEHO VÝKONU ČINNOSTI role Manažér KIB a ITB:
1. neobmedzený aktívny prístup ku všetkým projektovým dokumentom, nástrojom a výstupom projektu, v ktorých sa opisuje predmet projektu z hľadiska jeho architektúry, funkcií, procesov, manažmentu informačnej bezpečnosti a spôsobov spracúvania dát, ako aj dát samotných.
2. rola manažér Kybernetickej a IT bezpečnosti si vyžaduje mať sprístupnené všetky informácie o bezpečnostných opatreniach zavádzaných projektom v zmysle:
a) § 20 zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b) ustanovení zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií

Zodpovedný za:
· špecifikovanie štandardov, princípov a stratégií v oblasti ITB a KIB,
· ak je projekt primárne zameraný na problematiku ITB a KIB – je priamo zodpovedný za špecifikáciu a analýzu funkčných požiadaviek na ITB a KIB,
· špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,
· špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť vývojového, testovacieho a produkčného prostredia, 
· špecifikovanie funkčných a nefunkčných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,
· špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť v rámci bezpečnostnej vrstvy,
· špecifikovanie požiadaviek na školenia pre oblasť ITB a KIB,
· špecifikovanie požiadaviek na bezpečnostnú architektúru riešenia a technickú infraštruktúru pre oblasť ITB a KIB,
· špecifikovanie požiadaviek na dostupnosť, zálohovanie, archiváciu a obnovu IS vzťahujúce sa na ITB a KIB,
· realizáciu posúdenie požiadaviek agendy ITB a KIB na integrácie a procesov konverzie a migrácie, identifikácia nesúladu a návrh riešenia
· špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu,
· špecifikovanie požiadaviek na testovanie z hľadiska ITB a KIB, realizáciu kontroly zapracovania a retestu,
· špecifikovanie požiadaviek na obsah dokumentácie v zmysle legislatívnych požiadaviek pre oblasť ITB a KIB, ako aj v zmysle "best practies",
· špecifikovanie požiadaviek na dodanie potrebnej dokumentácie súvisiacej s ITB a KIB kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,
· špecifikovanie požiadaviek a konzultácie pri návrhu riešenia za agendu ITB a KIB v rámci procesu „Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia (DNR)“,
· špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť IT a KIB v rámci procesu "akceptácie, odovzdania a správy zdroj. kódov“
· špecifikáciu akceptačných kritérií za oblasť ITB a KIB,
· špecifikáciu pravidiel pre publicitu a informovanosť s ohľadom na ITB a KIB,
· poskytovanie konzultácií pri tvorbe šablón a vzorov dokumentácie pre oblasť ITB a KIB,
· získavanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,
· špecifikáciu podmienok na testovanie, reviduje výsledky a výstupy z testovania za oblasť ITB a KIB,
· konzultácie a vykonávanie kontrolnej činnosť zameranej na obsah a komplexnosť dok. z hľadiska ITB a KIB,
· špecifikáciu požiadaviek na bezpečnostný projekt pre oblasť ITB a KIB, 
· realizáciu kontroly zameranej na naplnenie požiadaviek definovaných v bezp. projekte za oblasť ITB a KIB
· realizáciu kontroly zameranú na správnosť nastavení a konfigurácii bezpečnosti jednotlivých prostredí,
· realizáciu kontroly zameranú realizáciu procesu posudzovania a komplexnosti bezpečnostných rizík, bezpečnosť a kompletný popis rozhraní, správnu identifikácia závislostí,
· realizáciu kontroly naplnenia definovaných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,
· realizáciu kontroly zameranú na implementovaný proces v priamom súvise s ITB a KIB,
· realizáciu kontroly súladu s planou legislatívou v oblasti ITB a KIB (obsahuje aj kontrolu leg. požiadaviek)
· realizáciu kontroly zameranú zabezpečenie procesu, interfejsov, integrácii, kompletného popisu rozhraní a spoločných komponentov a posúdenia z pohľadu bezpečnosti,
· poskytovanie konzultácií a súčinnosti pre problematiku ITB a KIB, 
· získavanie a spracovanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,
· aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
· plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu


UX DIZAJNÉR 

Stručný popis:
· zodpovedá za podporu a dohľad nad projektom z pohľadu nastavenia princípov, kritérií a požiadaviek na UX, kontrolu kvality dodržania “user experience” a realácie výstupov. Hlavnou úlohou role je zabezpečiť aplikáciu metodológie UCD (user centered design) pri vývoji SW, pričom vznikajúce koncové služby SW musia byť postavené na reálnych potrebách koncových používateľov.

Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií	

Zodpovedný za:
· Realizáciu kvalitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a vyhodnotenie výskumu).
· Realizáciu kvantitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie dotazníku a vyhodnotenie výskumu). 
· Syntetizáciu biznis, technických a používateľských požiadaviek.
· Realizáciu formatívnych a sumatívnych testovaní použiteľnosti (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a vyhodnotenie výskumu).
· Návrh informačnej architektúry a to najmä metódami triedenia kariet (card sorting), návrhom mapy stránky a screen flow.
· Tvorbu, testovanie a iteráciu prototypov – napr. pomocou Axure, Sketch, Figma alebo Adobe XD
· Mapovanie zákazníckych ciest
· Analýzu a návrh riešenia problematiky prístupnosti webových sídiel,
· Podporu a spoluprácu pri tvorbe Stratégie riadenia kvality (princípy, kritériá kvality),
· Spoluprácu pri vytváraní funkčných požiadaviek na výstupy z pohľadu dohľadu a UX,
· Vedenie a aktualizáciu príslušných projektových výstupov a registrov,
· Hodnotenie jednotlivých verzií výstupov projektu z pohľadu dohľadu, kontroly a UX v jednotlivých etapách,
· Vytváranie hodnotiacich kritérií na dohľad výstupov a príslušných záznamov, o ktorých reportuje projektovému manažérovi objednávateľa,
· Nastavenie a dohľad nad procesom testovania a pripomienkovanie stratégie testovania, plánov a testovacích scenárov,
· Účasť na kontrolných aktivitách počas implementácie výstupov
· Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
· Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
· Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Stručný popis:
· zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa.
· zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia.
· zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.

Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií
Zodpovedný za:
· Riadenie projektu podľa pravidiel stanovených vo Vyhláške 401/2023 Z.z.
· Riadenie prípravy, inicializácie a realizácie projektu 
· Identifikovanie kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich eliminácii
· Plánovanie, organizovanie, motivovanie projektového tímu a monitorovanie projektu
· Zabezpečenie efektívneho riadenia všetkých projektových zdrojov s cieľom vytvorenia a dodania obsahu a zabezpečenie naplnenie cieľov projektu
· Určenie pravidiel, spôsobov, metód a nástrojov riadenia projektu a získanie podpory Riadiaceho výboru (RV) pre riadenie, plánovanie a kontrolu projektu a využívanie projektových zdrojov
· Zabezpečenie vypracovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1
· Zabezpečenie realizácie projektu podľa štandardov definovaných vo Vyhláške 78/2020 Z.z.
· Zabezpečenie priebežnej aktualizácie a verzionovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v minimálnom rozsahu Vyhlášky 401/2023  Z.z., Prílohy č.1
· Vypracovanie, pravidelné predkladanie a zabezpečovanie prezentácie stavov projektu, reportov, návrhov riešení problémov a odsúhlasovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023  Z.z., Prílohou č.1 na rokovanie RV
· Riadenie a operatívne riešenie a odstraňovanie strategických / projektových rizík a závislostí
· Predkladanie návrhov na zlepšenia na rokovanie Riadiaceho výboru (RV)
· Zabezpečenie vytvorenia a pravidelnej aktualizácie BC/CBA a priebežné zdôvodňovanie projektu a predkladanie na rokovania RV
· Celkovú alokáciu a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov v projekte
· Celkový postup prác v projekte a realizuje nápravné kroky v prípade potreby
· Vypracovanie požiadaviek na zmenu (CR), návrh ich prioritizácie a predkladanie zmenových požiadaviek na rokovanie RV
· Riadenie zmeny (CR) a prípadné požadované riadenie konfigurácií a ich zmien
· Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov. 
· Aktívne komunikuje s dodávateľom, zástupcom dodávateľa a projektovým manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť úspešné dodanie a nasadenie požadovaných projektových výstupov,
· Formálnu administráciu projektu, riadenie centrálneho projektového úložiska, správu a archiváciu projektovej dokumentácie
· Kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s dodávateľom, 
· Dodržiavanie metodík projektového riadenia,
· Predkladanie požiadaviek dodávateľa na rokovanie Riadiaceho výboru (RV),
· Vecnú a procesnú administráciu zúčtovania dodávateľských faktúr

LEGISLATÍVA
Projekt nevyžaduje úpravu legislatívnych predpisov. 

Projekt bude realizovaný v súlade s nasledovnými legislatívnymi normami:
· Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente)
· Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.179/2020, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej
· správy
· Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých
· zákonov
· Vyhláška č.78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS
· Vyhláška č.401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy
· Vyhláška 362/2018 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
· Vyhláška 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy
· Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon 215/1995 o geodézii a kartografii
· Zákon 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní

ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
Spracovanie a rozsah tejto kapitoly je podriadené typu projektu – realizácia projektu je rozvojom existujúceho ISVS – ZB GIS. Z toho dôvodu budú navrhnuté všetky vrstvy architektúry (biznis, aplikačná, technologická).

Architektúra navrhovaného riešenia projektu je  v súlade s funkčnými, nefunkčnými a technickými požiadavkami definovanými v katalógu požiadaviek (M-05 Analýza nákladov a prínosov - BC/CBA, karta: Katalóg požiadaviek, I-04 Katalóg požiadaviek).
Obsah tejto kapitoly je tiež prehľadom realizácie výstupu M-06 - aktualizácia evidencie e-Government komponentov v MetaIS. ÚGKK SR plní výstupom M-06 povinnosti orgánu riadenia sprístupňovať a aktualizovať informácie o informačných technológiách verejnej správy prostredníctvom MetaIS bezodkladne podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z.z.
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Výber alternatív architektúry riešenia prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo predstavuje uplatnenie multikriteriálnej analýzy (ďalej len „MCA“) – výber relevantných alternatív. Druhé kolo predstavuje vypracovanie Analýzy nákladov M-05 BC/CBA. Do druhého kola vstupujú alternatívy ktoré splnili všetky vylučovacie kritéria stanovené v multikritériálnej
analýze. Realizovaný počet variant, je stanovený na 3:
· nulový variant, ktorý sa neposudzuje v MCA a je automaticky porovnávajúcim variantom v M-05 Analýza nákladov a prínosov,
· „minimalistický variant“, ktorý vychádza z rovnakého biznis variantu ako preferovaný variant, ale realizuje iba „nutné“ aplikačné moduly,
· preferovaný variant, ktorý splnil všetky kritéria MCA.


Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

V rámci biznisovej vrstvy architektúry sme porovnávali 3 variantné alternatívy riešenia súčasného stavu. Na základe identifikovaného rozsahu problému v projektovom zámere boli stanovené tri rôzne riešenia.

Alternatíva 1 znamená ponechanie existujúceho stavu. V praxi to znamená prevádzku ZB GIS v obsahu a rozsahu tak ako doposiaľ. Takýto systém postupne prestane vyhovovať potrebám a požiadavkám na poskytovanie a aktualizáciu údajov a pre potreby územného plánovania a stavebného konania bude poskytovať referenčné údaje obmedzenej kvality. Kritickou skutočnosťou je rýchlosť distribúcie, kvalita poskytovaných údajov a obojstranná interakcia medzi prevádzkovateľom nového modulu ZB GS a inými OVM resp. verejnosťou. Táto alternatíva postupne povedie k morálnemu a technologickému zastaraniu a zaostávaniu ZB GIS najmä v oblasti 3D údajov. 

Alternatíva 2 predstavuje čiastkové realizácie projektu, v rozsahu distribučných služieb spolu so spracovaním údajov pre jedno krajské mesto. 

Alternatíva 3 predstavuje potom úplnú realizáciu projektu v rozsahu distribučných služieb, spracovateľských služieb a spracovaním údajov pre tri krajské mestá. Táto alternatíva ako jediná prispieva ku kompletnému naplneniu všetkých kritérií multikriteriálnej analýzy. Predstavuje preto systémové, dlhodobo udržateľné riešenie, ktoré dokáže reagovať na výzvy modernej štátnej a verejnej samosprávy a zároveň flexibilne rásť podľa potrieb ÚGKK SR i všetkých cieľových skupín projektu. 

CBA konkrétne. 
[image: ] 
Obrázok 1 Znázornenie alternatív riešenia v biznis vrstve architektúry
Výber alternatív na úrovni biznis vrstvy prebehol prostredníctvom Multikriteriálnej analýzy (MCA) zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje ciele stakeholderov, ich požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedených cieľov. 
Niektoré (nie všetky) kritériá môžu sú označené ako KO kritériá. KO kritériá označujú biznis požiadavky na riešenie, ktoré sú z hľadiska rozsahu identifikovaného problému a motivácie nevyhnutné pre riešenie problému a všetky akceptovateľné alternatívy ich tak musia naplniť. Alternatívy, ktoré nesplnia všetky KO kritériá, sú automaticky vylúčené z ďalšieho posudzovania. KO kritériá nie sú technologické (t.j. nevyjadrujú preferenciu jednej formy technologickej implementácie voči druhej). 

Stakeholderi pre jednotlivé kritériá majú priradené nasledovné znaky: 
1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
2. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
3. Občan/Podnikateľ
4. Geodet/oprávnený subjekt
5. Administrátor IT systémov ÚGKK SR
6. Zamestnanec ÚGKK SR
7. OVM


	
	KRITÉRIUM
	ZDÔVODNENIE KRIÉRIA
	STK.
1
	STK.
2
	STK
3
	STK
4
	STK
5
	STK
6
	STK
7

	BIZNIS VRSTVA

	Kritérium A (KO): Realizácia ako samostatný modul v rámci IS ZBGIS (bez paralelného systému)
	Existujúci IS ZBGIS je potrebné doplniť o samostatný modul pre nové služby a správu 3D údajov; alternatíva, ktorá by vytvárala „vedľajší“ systém, by zvyšovala fragmentáciu, prevádzkové riziká a komplikovala governance referenčných údajov ÚGKK SR.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Kritérium B (KO): Sprístupnenie a distribúcia základných 2D/3D údajov cez služby
	Kľúčový problém je nielen existencia údajov, ale ich praktická použiteľnosť a dostupnosť; preto musí alternatíva zabezpečiť poskytovanie údajov formou vizuálnych/nevizuálnych služieb a distribúcie pre cieľové skupiny (OVM, odborná verejnosť, verejnosť).
	X
	X
	X
	X
	
	
	X

	
	Kritérium C (KO): Nástroje a procesy na aktualizáciu, katalogizáciu a metadáta (automatizovaná správa údajov)
	Projekt explicitne ráta so službou „Automatizovaná správa údajov“ (aktualizácia, katalogizácia, metadáta, vyhľadávanie aj v rozsiahlych LiDAR súboroch); bez toho by sa nezabezpečila udržateľnosť a opakovateľná tvorba/obnova produktov.
	
	
	
	X
	X
	X
	

	
	Kritérium D (KO): Podpora 3D údajov vyššej úrovne detailu (min. LOD2.x) a príprava na rozšírenie
	LOD1.x už nezodpovedá nárokom praxe a cieľom je minimálne LOD2.x (s výhľadom vyššie); alternatíva musí tento skok umožniť a nesmie „zamknúť“ budúci rozvoj 3D obsahu.
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	
	Kritérium E: Podpora digitálnych služieb s pridanou hodnotou (pre agendy VS a prax)
	Projekt explicitne uvádza potrebu vytvoriť digitálne služby, ktoré využívajú pridanú hodnotu kvalitných 2D/3D údajov (napr. pre územné plánovanie, projektovanie, správu majetku, krízový manažment); alternatívy sa majú odlíšiť práve mierou tejto pridanej hodnoty.
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	
	Kritérium F: Dlhodobá udržateľnosť a schopnosť rásť (rozšíriteľnosť rozsahu a funkcií)
	Projekt pri alternatívach zdôrazňuje potrebu systémového riešenia, ktoré bude flexibilne rásť podľa potrieb ÚGKK SR a cieľových skupín; MCA má zvýhodniť riešenie, ktoré sa dá rozširovať (územne aj funkčne) bez neprimeraných dopadov na prevádzku.
	
	
	
	
	X
	X
	

	
	Kritérium G: Kvalita poskytovaných údajov (presnosť, konzistentnosť, štandardizácia, použiteľnosť v urbánnom prostredí)
	Zásadným problémom je nedostatočná kvalita a detail (najmä v urbánnych oblastiach); kritérium preto hodnotí, či alternatíva vedie k merateľnému zlepšeniu kvality dát a ich štandardizácie pre reálne použitie.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Kritérium H: Rýchlosť a efektívnosť distribúcie (výkon, dostupnosť služieb, schopnosť obslúžiť veľké objemy)
	Za dôležitú považujeme rýchlosť distribúcie a dostupnosť; pri 3D a LiDAR dátach je výkon a distribučná kapacita rozhodujúca pre to, či riešenie bude použiteľné mimo ÚGKK SR.
	
	X
	X
	
	
	
	X

	
	Kritérium I: Obojsmerná interakcia a spolupráca s OVM / verejnosťou (vrátane spätnej väzby)
	Projekt pomenúva ako problém „obojstrannú interakciu“ medzi prevádzkovateľom modulu a inými OVM/verejnosťou; kritérium teda hodnotí, či alternatíva umožní zber podnetov, spätnú väzbu a efektívnu koordináciu pri aktualizáciách a využívaní údajov.
	
	
	
	X
	
	X
	X

	
	Kritérium J: Podpora plánovania zberu a manažérskeho riadenia obnovy (vrátane BI/ekonomickej návratnosti)
	V projekte je opísaná interná služba „Plánovanie zberu údajov“ (aj s možnosťou BI a vyhodnocovania návratnosti); kritérium zvýhodní alternatívy, ktoré riadia obnovu údajov systematicky a transparentne.
	
	
	
	
	
	X
	


Tabuľka 8 Kritériá multikriteriálnej analýzy

	Zoznam kritérií
	Alternatíva
1
	Spôsob
dosiahnutia
	Alternatíva 2
	Spôsob
dosiahnutia
	Alternatíva 3
	Spôsob
dosiahnutia

	Kritérium A
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	áno
	Zabezpečuje distribučné služby a spracovanie údajov pre 1 krajské mesto – kritérium je splnené v čiastočnom rozsahu.
	áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.

	Kritérium B
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	áno
	Spracovanie a distribúcia 3D údajov pre 1 krajské mesto – kritérium je splnené v pilotnom rozsahu.
	áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.

	Kritérium C
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	áno
	Čiastková realizácia – zavádza potrebné mechanizmy v pilotnom rozsahu (pre 1 krajské mesto).
	áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.

	Kritérium D
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	áno
	Spracovanie a distribúcia 3D údajov pre 1 krajské mesto – kritérium je splnené v pilotnom rozsahu.
	áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.

	Kritérium E
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	áno
	Zabezpečuje distribučné služby a spracovanie údajov pre 1 krajské mesto – kritérium je splnené v čiastočnom rozsahu
	áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.

	Kritérium F
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	Nie
	Len čiastková realizácia – bez plného rozsahu a bez pokrytia viacerých území nie je systémovo udržateľná/škálovateľná.
	Áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.

	Kritérium G
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	áno
	Zabezpečuje distribučné služby a spracovanie údajov pre 1 krajské mesto – kritérium je splnené v čiastočnom rozsahu.
	áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.

	Kritérium H
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	áno
	Zabezpečuje distribučné služby a spracovanie údajov pre 1 krajské mesto – kritérium je splnené v čiastočnom rozsahu.
	áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.

	Kritérium I
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	áno
	Zabezpečuje distribučné služby a spracovanie údajov pre 1 krajské mesto – kritérium je splnené v čiastočnom rozsahu.
	áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.

	Kritérium J
	Nie
	Ponechanie existujúceho stavu – obmedzená kvalita, rýchlosť distribúcie a interakcia; bez systémového rozvoja 3D.
	áno
	Čiastková realizácia – zavádza potrebné mechanizmy v pilotnom rozsahu (pre 1 krajské mesto).
	áno
	Úplná realizácia – distribučné aj spracovateľské služby a spracovanie údajov pre 3 krajské mestá; napĺňa kritériá systémovo.


Tabuľka 9 Príklad šablóny pre vyhodnotenie MCA
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V aplikačnej vrstve budú projektom riešené len aplikačné moduly/funkcionality, ktoré sú nevyhnutné pre
dosiahnutie cieľov vybranej alternatívy č. 3.

Nový ISVS vznikajúci v rámci projektu bude vyvinutý na mieru s cieľom plného vlastníctva vrátane zdrojových kódov, čím sa zamedzí vendor lock-in a zabezpečí možnosť ďalšieho rozvoja bez závislosti od dodávateľa.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky časti softvérového diela vyvinutého v rámci tohto projektu boli poskytované - a to vrátane zdrojového kódu, dokumentácie a potrebných skriptov - pod licenciou European Union Public Licence (EUPL) – aktuálna verzia 1.2, a to v zmysle podmienok uvedených v prílohe tejto zmluvy a dostupných na adrese: https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/eupl-text-11-12
Napriek tomu, že v súčasnosti nezvažujeme open source softvéru pre účely realizácie projektu, bude táto možnosť podrobená analýze v časti Analýza a dizajn, napr. v rozsahu použitia otvorených knižníc a pod.
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Alternatívy na úrovni technologickej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej“
architektonickej aplikačnej vrstvy.
Softvérové centrálne inštalované výstupy projektu budú prevádzkované v prostredí vládneho cloudu. 
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Novovytvorený modul bude orientovaný na spracovanie dvoch dôležitých častí: 
· nové digitálne služby s vysokou pridanou hodnotou,
· 2D (ortofotomozaika vo vysokom rozlíšení) a 3D základné priestorové údaje nového typu (vektorový model budov) a vyššej kvality (mračná bodov s vysokou hustotou).
Novovytvorený modul bude mať dve základné skupiny služieb:

· Distribučné služby.
· Služba poskytovania údajov, ktorá bude obsahovať nástroje:
·  Distribúcia 3D údajov rezortu  DMR, DMP.
·  Distribúcia 3D údajov rezortu vektorové priestorové 3D údaje (LOD 2.x).
·  Distribúcia mračien bodov (údajov LLS).
· Distribúcia ortofotomozaík
·  Služba prehliadania údajov.
· Spracovateľské služby.
· Online vytváranie a dopĺňanie 3D údajov  
· Služby pre podporu stavebného konania
· Vloženie údajov nových stavieb do databázy systému
· Služba požiadaviek na realizáciu 3D mapovania
· Automatizovaná správa údajov
· Plánovanie zberu údajov

Detailne spracované funkčné a nefunkčné požiadavky sú uvedené v dokumente M-05 Analýza nákladov a prínosov, karta Katalóg požiadaviek.
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V tejto kapitole je spracované detailnejšie rozpracovanie zvolenej alternatívy riešenia v biznis vrstve architektúry. Sú uvedené e-Government komponenty – Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu, a ktoré sú zaevidované v MetaIS v rámci výstupu M-06.

Návrh riešenia v biznis vrstve architektúry

Popis biznis vrstvy je uvedený v rozsahu potrebnom na:
· vysvetlenie dôvodov realizácie projektu (obmedzenia súčasného stavu a potreba nových 2D/3D údajov a digitálnych služieb),
· identifikáciu prvkov biznis architektúry, ktoré sú nositeľmi najväčších nákladov (čas používateľov a úradníkov pri získavaní/príprave/odovzdaní dát a pri vybavovaní podaní, čo korešponduje s prínosmi/KPI z CBA),
· jednoznačné vymedzenie rozdielov medzi súčasným (AS-IS) a budúcim (TO-BE) stavom (najmä dostupnosť služieb, kvalita 3D údajov, pravidelná aktualizácia).
Popis súčasného stavu – AS-IS (biznis vrstva)
ÚGKK SR v súčasnosti zabezpečuje sprístupňovanie priestorových údajov ZB GIS prostredníctvom IS ZBGIS (MetaIS: isvs_423) a súvisiacich existujúcich služieb. Súčasný stav však postupne prestáva vyhovovať rastúcim požiadavkám na:
· kvalitu a dostupnosť 2D/3D údajov (najmä v urbánnych oblastiach),
· rýchlosť a komfort distribúcie väčších objemov dát,
· systematickú aktualizáciu a zvyšovanie kvality údajov,
· podporu agend s vyššími nárokmi na 3D (územné plánovanie, stavebné konanie).
V AS-IS stave je kritickým obmedzením najmä rýchlosť distribúcie, kvalita poskytovaných údajov a obmedzená obojsmerná interakcia medzi prevádzkovateľom a inými OVM/verejnosťou. Tento stav vedie k morálnemu a technologickému zastaraniu, predovšetkým v oblasti 3D údajov.

Existujúce koncové služby (KS) relevantné pre projekt
V súčasnom stave existujú koncové služby IS ZBGIS zamerané na sprístupnenie základných priestorových údajov. Z pohľadu projektu je však významné, že:
· neposkytujú požadované nové typy 3D údajov v požadovanom detaile (najmä LOD2.x),
· neobsahujú mechanizmy pravidelnej, rýchlej a spoľahlivej aktualizácie v rozsahu potrebnom pre nové služby a agendy.
Procesy a biznis služby (AS-IS)
V AS-IS stave sú pre vyriešenie dotknutých ŽS a poskytnutie koncových služieb potrebné najmä tieto procesy/biznis služby:
· distribúcia údajov v správe rezortu ÚGKK SR,
· vytváranie a dopĺňanie 3D údajov,
· služby na podporu stavebného konania,
· aktualizácia údajov ZBGIS,
· plánovanie a zber 3D priestorových údajov.

Optimalizačné príležitosti (AS-IS)
Hlavné príležitosti na optimalizáciu výkonu procesov a ich podpory IT sú:
1. štandardizovať a zrýchliť distribúciu údajov (obmedziť manuálne kroky pri príprave/exporte/odovzdaní),
2. zaviesť pravidelnú aktualizáciu a zvyšovanie kvality údajov (udržateľná kvalita služieb),
3. posunúť ťažisko od „poskytovania dát“ k „poskytovaniu služieb s pridanou hodnotou“ (prehliadanie 3D, analýzy, integračné rozhrania),
4. zlepšiť obojsmernú interakciu s OVM a verejnosťou (dopyt po údajoch/územiach, spätná väzba, podnety na aktualizáciu),
5. umožniť zapojenie autorizovaných geodetov do tvorby/dopĺňania 3D údajov pri zachovaní garancie kvality (validácie a autorizačné overenie).

Popis budúceho stavu – TO-BE (biznis vrstva)
TO-BE stav vychádza z alternatívy vybranej na základe MCA, t. j. z úplnej realizácie projektu. Budúci stav sa dosiahne vytvorením nového modulu „Základný digitálny priestorový model SR“ ako súčasti IS ZBGIS, ktorý rozšíri portfólio koncových služieb a zavedie spracovateľské a interné služby pre udržateľnú správu a obnovu 2D/3D údajov.

Väzba TO-BE na prínosy a monitoring (CBA/KPI)
Navrhované riešenie umožní dosiahnuť a priebežne monitorovať prínosy najmä prostredníctvom:
· zníženia času používateľov a úradníkov pri získavaní/príprave/odovzdávaní podkladov,
· zvýšenia dostupnosti a využívania služieb (počet volaní, využitie datasetov),
· zlepšenia kvality/aktuálnosti 3D údajov v pilotnom rozsahu a následného škálovania podľa potrieb.

Rozdielová (GAP) analýza – AS-IS vs TO-BE
Hlavné rozdiely medzi AS-IS a TO-BE sú:
1. Rozsah služieb
· AS-IS: obmedzené portfólio služieb bez plného pokrytia nových 3D potrieb.
· TO-BE: nové distribučné a spracovateľské koncové služby + interné služby správy a plánovania.
2. 3D údaje (LOD2.x)
· AS-IS: nedostatočná úroveň 3D referenčných údajov pre moderné agendy.
· TO-BE: zavedenie 3D údajov v požadovanom detaile a mechanizmov ich dopĺňania.
3. Aktualizácia a kvalita
· AS-IS: nedostatočne systémové zvyšovanie kvality a aktualizácia.
· TO-BE: automatizovaná správa údajov + plánovanie obnovy.
4. Interakcia s OVM/verejnosťou
· AS-IS: obmedzená obojsmerná interakcia.
· TO-BE: služba požiadaviek na 3D mapovanie a štandardizované rozhrania na spoluprácu a integrácie.

Prehľad koncových služieb – budúci stav (TO BE):
V nasledujúcej tabuľke uveďte prehľad budovaných a rozvíjaných Koncových služieb. Údaje o koncových službách treba zapísať do MetaIS ako súčasť výstupu M-06. 
	Kód KS
(z MetaIS)
	Názov KS
	Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A)
	Životná situácia
(+ kód z MetaIS)
	Úroveň elektronizácie KS

	ks_XXX
	Služba poskytovania údajov
	G2C/G2B/G2G
	Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy, kód MetaIS: 055
Služby, kód MetaIS: 025
	úroveň 4
	ks_XXX
	Služba prehliadania údajov
	G2C/G2B/G2G
	Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy, kód MetaIS: 055
Služby, kód MetaIS: 025
	úroveň 4
	ks_XXX
	Online vytváranie a dopĺňanie 3D údajov  
	G2C/G2B/G2G
	Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy, kód MetaIS: 055
Služby, kód MetaIS: 025
	úroveň 4
	ks_XXX
	Služby pre podporu stavebného konania
	G2C/G2B/G2G
	Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy, kód MetaIS: 055
Služby, kód MetaIS: 025
Stavebné konanie, kód MetaIS: 163
Územné plánovanie, kód MetaIS: 165
	úroveň 4
	ks_XXX
	Vloženie údajov nových stavieb
	G2C/G2B/G2G
	Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy, kód MetaIS: 055
Služby, kód MetaIS: 025
Stavebné konanie, kód MetaIS: 163
Územné plánovanie, kód MetaIS: 165
	úroveň 4
	ks_XXX
	Služba požiadaviek na realizáciu 3D mapovania
	G2C/G2B/G2G
	Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy, kód MetaIS: 055
Služby, kód MetaIS: 025

	úroveň 4

Tabuľka 10Prehľad koncových služieb - budúci stav (TO BE)

[bookmark: _Toc187675272][bookmark: _Toc188342880]Organizačné zmeny a Procesy dotknuté navrhovaným riešením

Výkon dotknutých procesov sa mení najmä takto:
· distribúcia údajov sa presúva na koncové služby (self-service, nevizuálne rozhrania, štandardizácia),
· tvorba a dopĺňanie 3D údajov je podporená online nástrojmi a workflowom validácie,
· podpora stavebného konania je poskytovaná ako služba (nie iba „dodanie dát“),
· aktualizácia údajov a zvyšovanie kvality sú riadené systémovo (automatizácia, plánovanie obnovy),
· posilňuje sa obojsmerná komunikácia s OVM cez službu požiadaviek na 3D mapovanie.

[bookmark: _Toc153139711][bookmark: _Toc673686985]Jazyková podpora lokalizácia
Vizuálne rozhrania koncových služieb musia byť dostupné v slovenskom a anglickom jazyku s možnosťou dopracovať ďalšie jazykové mutácie. Správcovské rozhrania musia byť k dispozícii pre koncových používateľov (zamestnancov mesta) v slovenskom jazyku, nástroje určené pre IT adminov môžu byť v odôvodnených prípadoch (open source, perzistentný softvér) v anglickom jazyku.
Dokumentácia projektu musí byť spracovaná výhradne v slovenskom alebo českom jazyku. Rovnako používateľské návody pre používateľov koncových služieb musia byť k dispozícii v slovenskom jazyku. Koncové služby projektu budú dostupné aj pre používateľov z iných členských štátov EÚ.

Aplikačná vrstva

V tejto kapitole je detailnejšie rozpracovaná aplikačná vrstva architektúry.
Obsahuje prehľad e-Government komponentov – Aplikačných služieb, Informačných systémov a ich podsystémov a ich vzájomných vzťahov, ktoré budú výstupom projektu (dodané nové alebo zmenené) a  ktoré sú zaevidované v MetaIS v rámci výstupu M-06 (Evidencia e-Government komponentov v MetaIS).

V prehľade sú uvedené a v MetaIS v rámci výstupu M-06 evidujte aj vzťahy Aplikačných služieb, ktoré budú slúžiť Koncovým službám. Taktiež uveďte Aplikačné služby poskytované na externú integráciu a tiež konzumné integračné Aplikačné služby a ich vzťahy na poskytované služby iných systémov, hlavne spoločných modulov.


Návrh riešenia v aplikačnej vrstve architektúry

Predmetom realizácie budú nové aplikačné služby, ktoré:
· Slúžia koncovým službám projektu
· Sú určené ako aplikačné služby pre interných zamestnancov ÚGKK SR

Rozsah informačných systémov – budúci stav (TO BE)

	Kód ISVS 
(z MetaIS)
	Názov ISVS
	Modul ISVS
(zaškrtnite, ak ISVS je modulom)
	Stav IS VS
	Typ IS VS
	Kód nadradeného ISVS
(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS)

	Isvs_XXXX
	Základný digitálny priestorový model SR
	☒
	Plánujem budovať
	Agendový
	isvs_423

	isvs_423
	Základná báza údajov pre GIS
	
	Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať
	Agendový
	


Tabuľka 11 Rozsah informačných systémov - budúci stav (TO BE)

Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS
Uveďte informácie o využívaných, resp. nevyužívaných nadrezortných ISVS (Spoločných ISVS a spoločných blokov SaaS) – AS IS stav. Všetky realizované integrácie na nadrezortné ISVS v AS IS stave musia byť evidované v MetaIS (výstup M-06).
	Kód ISVS 
(z MetaIS)
	Názov ISVS
	Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente

	
	
	Vyberte jednu z možností.

	
	
	Vyberte jednu z možností.

	
	
	Vyberte jednu z možností.


Tabuľka 12 Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – súčasný stav (AS IS)
Prehľad plánovaných integrácií na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o  e-Governmente – budúci stav (TO BE)
Uveďte plánované využívanie nadrezortných a spoločných ISVS v TO BE stave.
Povinnosť využívať nadrezortné ISVS ustanovuje najmä zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a iné legislatívne predpisy. Prehľad a  informácie o nadrezortných ISVS sú uvedené v prílohe P8 Zoznam nadrezortných blokov a podporných spoločných blokov Používateľskej príručky MetaIS.
	Kód ISVS
(z MetaIS)
	Názov ISVS
	Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente

	
	
	Autentifikačný modul

	
	
	Vyberte jednu z možností.

	
	
	Vyberte jednu z možností.


Tabuľka 13 Prehľad plánovaných integrácií na spoločné moduly – budúci stav (TO BE)
Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)
Uveďte v nasledujúcej tabuľke prehľad ISVS, pri ktorých sa plánuje využívanie služieb iných ISVS, spoločných blokov (SaaS) alebo služieb inf. systémov tretích strán v TO BE stave.
Plánované využívanie a integrácie služieb iných ISVS musí byť evidované v MetaIS – zaevidovanie vzťahu na aplikačnú službu určenú na externú integráciu poskytujúcim ISVS .
	Kód ISVS
(z MetaIS)
	Názov ISVS

	Kód integrovaného ISVS
(z MetaIS)
	Názov integrovaného ISVS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tabuľka 14 Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)
Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)

	Kód AS
(z MetaIS)
	Názov  AS
	Realizuje ISVS
(kód ISVS, ktorý realizuje AS)
	Aplikačná služba slúži KS
(kód KS z MetaIS)

	as_XXX
	Služba poskytovania údajov
	isvs_XXX
	ks_XXX

	as_XXX
	Služba prehliadania údajov
	isvs_XXX
	ks_XXX

	as_XXX
	Online vytváranie a dopĺňanie 3D údajov  
	isvs_XXX
	ks_XXX

	as_XXX
	Služby pre podporu stavebného konania
	isvs_XXX
	ks_XXX

	as_XXX
	Vloženie údajov nových stavieb
	isvs_XXX
	ks_XXX

	as_XXX
	Služba požiadaviek na realizáciu 3D mapovania
	isvs_XXX
	ks_XXX

	as_XXX
	Automatizovaná správa údajov
	isvs_XXX
	ks_XXX

	as_XXX
	Plánovanie zberu údajov
	isvs_XXX
	ks_XXX


Tabuľka 15 Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)
Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)

	AS
(Kód MetaIS)
	
Názov  AS
	Realizuje ISVS
(kód ISVS, ktorý realizuje AS)
	Poskytujúca alebo Konzumujúca
	Integrácia cez CAMP
	Integrácia  IS tretích strán
	SaaS
	Integrácia na AS poskytovateľa
(kód MetaIS)

	as_XXX
	Služba poskytovania údajov
	isvs_XXX
	Poskytovaná
	Nie
	Áno
	Nie
	

	as_XXX
	Služba prehliadania údajov
	isvs_XXX
	Poskytovaná
	Nie
	Áno
	Nie
	

	as_XXX
	Online vytváranie a dopĺňanie 3D údajov  
	isvs_XXX
	Poskytovaná
	Nie
	Áno
	Nie
	

	as_XXX
	Vloženie údajov nových stavieb
	isvs_XXX
	Konzumujúca
	Nie
	Áno
	Nie
	


Tabuľka 16 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)
[bookmark: _Toc153139689]
Dátová architektúra

[bookmark: _Ref154138234]Objekty evidencie 

	ID OE
	Objekt evidencie - názov
	Objekt evidencie - popis
	Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku 

	AA011
	Stena lomu
	Systém zásahov do prirodzeného terénu (jamy, steny, etáže, rampy a pod.), povrchových stavieb a zariadení, využívaných na ťažbu hornín a nerastov povrchovým (ojedinele i hĺbkovým) dobývaním.
	(Ak nie je priradené URI uveďte „Nemá“)

	AA050
	Studňa
	Hĺbkový vrt s možnosťou čerpania kvapaliny na povrch. Umelý, vykopaný alebo vyvŕtaný otvor cez zemský povrch do horninového prostredia k zdrojom podzemnej vody.
	

	AC030
	Sedimentačná nádrž
	Väčšinou upravený objekt, určený na trvalé alebo dočasné uloženie kalu alebo jeho pevných zložiek.
	

	AD030
	Transformátor
	Zariadenie slúžiace k úprave a rozvodu elektrickej energie.
	

	AF010
	Komín
	Zvislá, dutá výšková konštrukcia, určená na odvedenie spalín, plynov a výparov na ich rozptyl v príslušnej výške nad terénom.
	

	AH010
	Opevnenie, hradba, obranný val
	Stabilné stavby slúžiace na obranné účely (ako súčasť opevneného objektu) a na ohraničenie územia.
	

	AK020
	Atrakcia v zábavnom parku, akvaparku
	Trvalá alebo dočasná budova, zariadenie alebo konštrukcia výškového alebo plošného charakteru, slúžiaca na území parku k zábave.
	

	AK040
	Ihrisko
	Vymedzený priestor, oplotený alebo nie, určený na rôzne druhy športu alebo voľný čas.
	

	AK050
	Tenisový kurt
	Vymedzený priestor, určený na tenis.
	

	AK110
	Tribúna
	Účelová stavba stupňovitého charakteru, zastrešená alebo nie, určená na sledovanie športových a iných podujatí.
	

	AK130
	Dostihová a iné dráhy
	Trvale vymedzený okruh v teréne určený na dostihové, autokrosové, cyklokrosové, motokrosové a iné športy.
	

	AK160
	Amfiteáter
	Areál určený na kultúrne a spoločenské podujatia.
	

	AK170
	Bazén, požiarna nádrž
	Účelová stavba určená na kúpanie a plávanie, alebo ako zdroj vody pre požiarne účely.
	

	AL015
	Budova
	Účelový objekt z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru, určený na bývanie, kultúrne, sociálne, správne, právne, hospodárske a pod. účely.
	

	AL019
	Zakryté skladisko
	Účelová zastrešená ľahká stavba alebo konštrukcia z jednej alebo viac strán otvorená, určená na uloženie a ochranu materiálu alebo techniky pred nežiadúcimi poveternostnými vplyvmi.
	

	AL070
	Plot
	Stavba alebo konštrukcia z rôzneho materiálu (kameň, tehla, drevo, železo, pletivo, a pod.), určená na vymedzenie plochy, zabránenie vstupu, ochranu a pod.
	

	AL101
	Búda, chatrč
	Obydlie, ktoré nie je pevne spojené so zemou prevažne drevenej, prútenej, hlinenej a inej konštrukcie, určené na prechodný pobyt alebo úkryt.
	

	AL116
	Božie muky, kríž
	Malá murovaná sakrálna stavba, obyčajne s krížom na vrchole, s výklenkom pre sochu alebo inú skulptúru; sakrálna konštrukcia krížového tvaru (drevená, kovová, kamenná, betónová), s nápisom, obrázkom, soškou alebo bez.
	

	AL130
	Pomník
	Samostatne stojaci účelový objekt rôzneho tvaru a konštrukcie postavený k pripomenutiu významnej udalosti, osoby alebo k sakrálnym účelom.
	

	AL241
	Veža
	Štíhla výšková vežovitá stavba, stojaca samostatne alebo ako súčasť iného objektu.
	

	AL261
	Ostatné objekty
	Objekty, ktoré sa po miestnom šetrení nedajú zaradiť do definovaných kategórií a majú prevažne informačný charakter.
	

	AM020
	Obilné silo, sýpka
	Účelová výšková budova slúžiaca ako zásobník obilia alebo iných poľnohospodárskych výrobkov na ich dočasné alebo trvalé uloženie.
	

	AM032
	Skládka materiálu
	Plocha na otvorenom priestranstve určená na uloženie rôzneho materiálu (drevo, sypký materiál, odpad, a pod.).
	

	AM070
	Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov
	Dutá konštrukcia rôzneho tvaru (guľa, valec, kužeľ, a pod.) a materiálu (kov, betón), určená na uskladnenie plynných alebo kvapalných látok (okrem pitnej vody).
	

	AM080
	Vodojem
	Budova alebo iná konštrukcia, určená na akumuláciu vody na zaistenie potrebného tlaku vo vodovodnej sieti.
	

	AN010
	Železnica
	Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami.
	

	AP030
	Cesta
	Úsek cesty s rovnakými charakteristikami.
	

	AP040
	Brána, závora
	Objekt určený na dočasné alebo trvalé uzavretie komunikácií, vjazdov, hrádzí a pod.
	

	AP050
	Chodník
	Účelová komunikácia, s nevyhnutnými úpravami alebo bez, určená pre chodcov, cyklistov a zvieratá.
	

	AQ010
	Lanovka, vlek
	Dopravné zariadenie, určené na prepravu osôb alebo nákladu, v ktorom sa ako nosný prvok využíva lano alebo koľaje.
	

	AQ020
	Stĺp lanovky
	Stĺpovitá alebo portálová konštrukcia (železo, betón), určená na nesenie koľajnice alebo lana v potrebnej výške nad terénom.
	

	AQ040
	Most
	Dopravná stavba rôznej konštrukcie a materiálu, určená na prekonanie prirodzených alebo umelých prekážok.
	

	AQ063
	Železničné priecestie
	Miesto križovania cesty a chodníka so železnicou.
	

	AQ065
	Priepust
	Mostu podobný objekt (z kameňa, betónu, kovu a pod.), určený na prevod iného prvku (vody, potrubia, vedenia a pod.) popod cestu alebo železnicu bez vplyvu na križovaný objekt.
	

	AQ140
	Parkovisko
	Vymedzený areál s napojením na cestný systém, s príslušným zariadením a vybavením alebo bez, určený na odstavenie a parkovanie dopravných prostriedkov.
	

	AT030
	Elektrické vedenie
	Líniový systém vodičov, upevnený na podpornej konštrukcii, určený na prenos elektrickej energie stanoveného napätia.
	

	AT040
	Stĺp, stožiar elektrického vedenia
	Stĺp, stožiar s nosným zariadením, určený na zavesenie elektrického vedenia.
	

	BA051
	Koruna hrádze
	Vrchná časť hrádzového telesa (napr. ochrannej hrádze), spevnená alebo nie, s komunikáciou alebo bez zväčša pozdĺž vodného toku.
	

	BB082
	Nakladacia, vykladacia rampa
	Miesto slúžiace na nakladanie, vykladanie a prekládku materiálu.
	

	BH015
	Močiar, slanisko
	Plocha (celoročne alebo dočasne) zaplavená vodou alebo trvale podmáčaná spodnou vodou, s porastom.
	

	BH070
	Brod
	Plytký úsek vodného toku vhodný na jeho prechod brodením, s úpravami brehov, dna alebo i bez, s napojením na komunikácie.
	

	BH075
	Fontána
	Menšia stavebná konštrukcia, s tečúcou alebo striekajúcou vodou, umiestnená v parkoch alebo na námestiach miest.
	

	BH080
	Vodná plocha
	Prírodná alebo umelá stojatá vodná plocha, využiteľná na rôzne účely.
	

	BH140
	Vodný tok
	Úsek vodného toku s rovnakými charakteristikami.
	

	BH170
	Prameň
	Sústredené vyvieranie podzemnej vody na zemský povrch.
	

	BH180
	Vodopád
	Miesto na vodnom toku, v ktorom voda prekonáva výškový rozdiel hladín prepadávaním cez hranu dna koryta.
	

	BI030
	Plavebná komora
	Upravený úsek plavebného kanála, umožňujúci prekonať plavidlám výškový rozdiel hladín pred a za komorou alebo komorami.
	

	BI040
	Hať, stavidlo
	Stavebné konštrukcie slúžiace na úpravu výšky hladiny a reguláciu vodného toku. Objekt predstavuje priečnu stavbu na vodnom toku, t.j. vždy križuje vodný tok naprieč.
	

	BI041
	Plavebná brána
	Zariadenie na úpravu výšky vodnej hladiny (na začiatku plavebnej dráhy, plavebnej komory a pod.)
	

	CA010
	Vrstevnica
	Krivka spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou.
	

	CA030
	Výšková kóta
	Vybraný bod na zemskom povrchu, ktorý má určenú polohu aj výšku (priestorovú polohu) nad hladinou mora (absolútnu výšku) alebo nad inou nulovou hladinou v príslušnom výškovom súradnicovom systéme.
	

	DA020
	Neúrodná pôda
	Plocha s pôdou nevyhovujúcou na poľnohospodárske účely.
	

	DB030
	Jaskyňa
	Podzemná dutina, ktorá sa vytvorila prírodnými procesmi.
	

	DB070
	Zárez
	Plošný terénny objekt so skloneným svahom a spravidla plochým dnom, vytvorený na dopravné, vodohospodárske a iné účely.
	

	DB090
	Násyp
	Plošný terénny objekt so skloneným svahom s plochou korunou, určený na rôzne účely (ochranné riečne násypy, dopravné, hraničné a pod.)
	

	EA010
	Orná pôda
	Úrodná alebo zúrodnená obrábaná pôda určená na poľnohospodárske účely (pestovanie zeleniny, obilia a iných poľnohospodárskych plodín).
	

	EA020
	Živý plot, stromoradie
	Porast rastúcich drevín usporiadaných do úzkeho pásu, určený k ohradeniu priestranstva (živý plot), spevneniu svahov a pod.
	

	EA040
	Ovocný sad, záhrada
	Účelovo vymedzená plocha, s oplotením alebo bez, určená na pestovanie ovocných drevín a iných úžitkových rastlín, záhrady, záhradkárske osady.
	

	EA050
	Vinica
	Účelovo vymedzená plocha, ohradená alebo nie, so zariadením alebo bez, určená na pestovanie viniča.
	

	EA055
	Chmeľnica
	Účelovo vymedzená plocha, ohradená alebo nie, určená na pestovanie chmeľu.
	

	EB010
	Lúka
	Plocha porastená súvislým trávnatým porastom, určená na kosenie, pastvu alebo iné účely.
	

	EB015
	Trávnatý a krovinatý porast
	Plocha porastená súvislým trávnatým porastom so sólovým alebo skupinovým zárastom krovín.
	

	EB020
	Kroviny, húštiny
	Prirodzená alebo umelá formácia porastu s plošnou prevahou krovitého zárastu alebo hustého krovitého zárastu so stromami.
	

	EC015
	Les
	Plocha porastená lesnými drevinami, ktorá je minimálne 15 m široká, výmerou nie menšia ako 400 m2 a kde zápoj stromov je väčší ako 25%. Potenciálna výška drevín na tejto ploche musí byť vyššia ako 5 m (s výnimkou kosodreviny).
	

	EC016
	Úžitková zeleň
	Udržiavaná plocha pokrytá vegetáciou (tráva, kry, stromy a pod.), ktorá môže obsahovať chodníky, slúžiaca k inému ako hospodárskemu využitiu, najmä k zlepšeniu a skrášleniu zastavaného územia (v parkoch, cintorínoch, sídlach a pod.).
	

	EC030
	Strom
	Vzrastová forma rastliny s drevnatým kmeňom, rozvetvenou korunou, s listami alebo ihličím, rastúci samostatne alebo v spoločenstve iných rastlín.
	

	EC040
	Priesek
	Odlesnený pruh v drevnatom poraste rôznej šírky, slúžiaci na organizačné, lesohospodárske, komunikačné a iné účely.
	

	FA001
	Slovenská republika
	Komplex hraničných znakov, zariadení a topografických objektov na stanovenej línii, ktoré v zhode so zákonom, medzištátnymi zmluvami a príslušnou hraničnou dokumentáciou vymedzujú a vyznačujú rozhranie medzi susediacimi štátmi alebo jednotkami. Štátna hranica je plocha, ktorá vertikálne prechádza hraničnými čiarami po zemskom povrchu a oddeľuje územie Slovenskej republiky, jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého druhu od územia susedných štátov. Vymedzuje jednotné a nedeliteľné územie Slovenskej republiky, na ktorom štát vykonáva svoju suverénnu štátnu moc. Slovenská republika susedí s piatimi štátmi: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika, Rakúska republika a Ukrajina.
	

	FA002
	Kraj
	Najvyššia územnosprávna jednotka štátnej správy tvorená z okresov.
	

	FA003
	Okres
	Územnosprávna jednotka tvorená z obcí, slúžiaca na výkon štátnej správy.
	

	FA004
	Obec
	Najmenší územnosprávny celok, územie ktoré tvorí jedno alebo viac katastrálnych území, slúžiace na výkon štátnej správy a samosprávy.
	

	FA015
	Strelnica
	Vymedzený areál s terénnymi úpravami alebo bez, určený na nácvik streľby.
	

	FC042
	Plochy okolo líniových objektov
	Plochy okolo ciest, železníc a vodných tokov.
	

	GB007
	Plocha letiska
	Letisková plocha alebo časť letiskovej plochy (spevnený povrch, ohraničená, osvetlená, vizuálne označená a pod.) určená na vzlietnutie a pristátie lietadiel a pod..
	

	OA010
	Neidentifikovateľné objekty
	Objekty, ktoré nie je možné identifikovať fotogrametricky alebo ich nebolo možné preveriť v miestnom šetrení.
	

	SA010
	Plocha vodného toku
	Plocha zahrňujúca akúkoľvek tečúcu povrchovú vodu.
	

	SA021
	Plocha bez typického využitia
	Plocha, ktorá nemá typické využitie.
	

	ZB060
	Referenčný geodetický bod
	Stabilizovaný geodetický bod, signalizovaný alebo nie, s geodetickými súradnicami, s nadmorskou výškou a tiažovým údajom (alebo len s niektorým z týchto údajov) v stanovených geodetických systémoch . 97
	

	ZD040
	Geografický názov - Slovenská republika
	Územnosprávna jednotka SR; názov prevzatý od správcu.
	

	ZD040
	Geografický názov - Obec
	Základná územnosprávna jednotka SR, ktorá má svoj názov a jedinečné identifikačné číslo (IČZÚJ) a tvorí ju jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území; názov prevzatý od správcu.
	

	ZD040
	Geografický názov
	Názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré štandardizuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a ktoré nemajú charakter správnej jednotky.
	

	ZD040
	Geografický názov - Okres
	Druhá najmenšia administratívna jednotka SR tvorená obcami; názov prevzatý od správcu.
	

	ZD040
	Geografický názov - Katastrálne územie
	Základná územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov; názov štandardizuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
	

	ZD040
	Geografický názov - Kraj
	Územnosprávna jednotka SR; názov prevzatý od správcu.
	

	ZD040
	Geografický názov – Časť obce
	Časť základnej územnosprávnej jednotky SR – obce. Časť obce má vlastný názov; časť obce nemusí mať vlastné katastrálne územie; názov prevzatý od správcu.
	


Tabuľka 17 Objekty evidencie
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[bookmark: _Toc153139699][bookmark: _Toc2089422843][bookmark: _Toc58337728][bookmark: _Toc62489744]Referenčné údaje
 
	ID OE
	Názov referenčného registra /objektu evidencie
(uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1)
	Názov referenčného údaja (atribúty)
	Identifikácia subjektu, ku ktorému sa viaže referenčný údaj
	Zdrojový register a registrátor zdrojového registra

	AL015
	isvs_XXX
	Budova
	ÚGKK SR
	

	ZB060
	isvs_XXX
	Referenčný geodetický bod
	ÚGKK SR
	

	FA002
	isvs_XXX
	Kraj
	ÚGKK SR
	

	FA003
	isvs_XXX
	Okres
	ÚGKK SR
	

	FA004
	isvs_XXX
	Obec
	ÚGKK SR
	

	ZD040
	isvs_XXX
	Geografický názov - Slovenská republika
	ÚGKK SR
	

	ZD041
	isvs_XXX
	Geografický názov - Obec
	ÚGKK SR
	

	ZD042
	isvs_XXX
	Geografický názov - Okres
	ÚGKK SR
	

	ZD043
	isvs_XXX
	Geografický názov - Katastrálne územie
	ÚGKK SR
	

	ZD044
	isvs_XXX
	Geografický názov - Kraj
	ÚGKK SR
	

	ZD045
	isvs_XXX
	Geografický názov – Časť obce
	ÚGKK SR
	


[bookmark: _Toc63764358][bookmark: _Toc153139701][bookmark: _Toc1915838240]Tabuľka 18 Návrh na vyhlásenie a zmeny referenčných údajov

[bookmark: _Toc63764348][bookmark: _Toc153139693][bookmark: _Toc814509359]Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)
Uveďte v nasledujúcej tabuľke prehľad poskytovaných údajov (objektov evidencie, ďalej OE) z budovaných alebo rozvíjaných ISVS v tomto projekte do IS Centrálna platforma dátovej integrácie (IS CPDI, kód MetaIS=isvs_5836, pôvodné IS CSRÚ) v budúcom stave (TO BE).

Predmetom poskytovania budú všetky objekty evidencie uvedené v kapitole 5.5.1. 


[bookmark: _Toc153139694][bookmark: _Toc1792132569][bookmark: _Toc63764349]Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)
Údaje budú konzumované prostredníctvom ISVS RIP. 

	ID  OE
	Názov (konzumovaného) objektu evidencie
	Kód ISVS konzumujúceho OE
	Kód zdrojového ISVS v MetaIS

	OE13
	Register fyzických osôb
	
	isvs_191

	OE14
	Register právnických osôb
	
	isvs_420

	OE15
	Register adries
	
	isvs_192

	OE16
	Základné číselníky
	
	isvs_63


Tabuľka 19 Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)

Kvalita a čistenie údajov


	ID OE
	Názov Objektu evidencie
(uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1)
	Významnosť kvality
1 (malá) až 5 (veľmi významná)
	Citlivosť kvality
1 (malá) až 5 (veľmi významná)
	Priorita – poradie dôležitosti
(začnite číslovať od najdôležitejšieho)

	AA011
	Stena lomu
	5
	3
	1.

	AA050
	Studňa
	5
	3
	20.

	AC030
	Sedimentačná nádrž
	5
	
	

	AD030
	Transformátor
	5
	
	

	AF010
	Komín
	5
	
	

	AH010
	Opevnenie, hradba, obranný val
	5
	
	

	AK020
	Atrakcia v zábavnom parku, akvaparku
	5
	
	

	AK040
	Ihrisko
	5
	
	

	AK050
	Tenisový kurt
	5
	
	

	AK110
	Tribúna
	5
	
	

	AK130
	Dostihová a iné dráhy
	5
	5
	

	AK160
	Amfiteáter
	5
	5
	

	AK170
	Bazén, požiarna nádrž
	5
	5
	

	AL015
	Budova
	5
	5
	

	AL019
	Zakryté skladisko
	5
	5
	

	AL070
	Plot
	5
	5
	

	AL101
	Búda, chatrč
	5
	5
	

	AL116
	Božie muky, kríž
	5
	5
	

	AL130
	Pomník
	5
	5
	

	AL241
	Veža
	5
	5
	

	AL261
	Ostatné objekty
	5
	5
	

	AM020
	Obilné silo, sýpka
	5
	5
	

	AM032
	Skládka materiálu
	5
	5
	

	AM070
	Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov
	5
	5
	

	AM080
	Vodojem
	5
	5
	

	AN010
	Železnica
	5
	5
	

	AP030
	Cesta
	5
	5
	

	AP040
	Brána, závora
	5
	5
	

	AP050
	Chodník
	5
	5
	

	AQ010
	Lanovka, vlek
	5
	5
	

	AQ020
	Stĺp lanovky
	5
	5
	

	AQ040
	Most
	5
	5
	

	AQ063
	Železničné priecestie
	5
	5
	

	AQ065
	Priepust
	5
	5
	

	AQ140
	Parkovisko
	5
	5
	

	AT030
	Elektrické vedenie
	5
	5
	

	AT040
	Stĺp, stožiar elektrického vedenia
	5
	5
	

	BA051
	Koruna hrádze
	5
	5
	

	BB082
	Nakladacia, vykladacia rampa
	5
	5
	

	BH015
	Močiar, slanisko
	5
	5
	

	BH070
	Brod
	5
	5
	

	BH075
	Fontána
	5
	5
	

	BH080
	Vodná plocha
	5
	5
	

	BH140
	Vodný tok
	5
	5
	

	BH170
	Prameň
	5
	5
	

	BH180
	Vodopád
	5
	5
	

	BI030
	Plavebná komora
	5
	5
	

	BI040
	Hať, stavidlo
	5
	5
	

	BI041
	Plavebná brána
	5
	5
	

	CA010
	Vrstevnica
	5
	5
	

	CA030
	Výšková kóta
	5
	5
	

	DA020
	Neúrodná pôda
	5
	5
	

	DB030
	Jaskyňa
	5
	5
	

	DB070
	Zárez
	5
	5
	

	DB090
	Násyp
	5
	5
	

	EA010
	Orná pôda
	5
	5
	

	EA020
	Živý plot, stromoradie
	5
	5
	

	EA040
	Ovocný sad, záhrada
	5
	5
	

	EA050
	Vinica
	5
	5
	

	EA055
	Chmeľnica
	5
	5
	

	EB010
	Lúka
	5
	5
	

	EB015
	Trávnatý a krovinatý porast
	5
	5
	

	EB020
	Kroviny, húštiny
	5
	5
	

	EC015
	Les
	5
	5
	

	EC016
	Úžitková zeleň
	5
	5
	

	EC030
	Strom
	5
	5
	

	EC040
	Priesek
	5
	5
	

	FA001
	Slovenská republika
	5
	5
	

	FA002
	Kraj
	5
	5
	

	FA003
	Okres
	5
	5
	

	FA004
	Obec
	5
	5
	

	FA015
	Strelnica
	5
	5
	

	FC042
	Plochy okolo líniových objektov
	5
	5
	

	GB007
	Plocha letiska
	5
	5
	

	OA010
	Neidentifikovateľné objekty
	5
	5
	

	SA010
	Plocha vodného toku
	5
	5
	

	SA021
	Plocha bez typického využitia
	5
	5
	

	ZB060
	Referenčný geodetický bod
	5
	5
	

	ZD040
	Geografický názov - Slovenská republika
	5
	5
	

	ZD041
	Geografický názov - Obec
	5
	5
	

	ZD042
	Geografický názov - Okres
	5
	5
	

	ZD043
	Geografický názov - Katastrálne územie
	5
	5
	

	ZD044
	Geografický názov - Kraj
	5
	5
	

	ZD045
	Geografický názov – Časť obce
	5
	5
	


[bookmark: _Toc63764355][bookmark: _Toc58337726][bookmark: _Toc62489742]Tabuľka 20 Zhodnotenie dátovej kvality objektov evidencie 
V nasledujúcej tabuľke sú definované potrebné personálne kapacity pre zabezpečenie riadenia dátovej kvality  
	Rola
	Činnosti
	Pozícia zodpovedná za danú činnosť (správca ISVS / dodávateľ)

	Dátový kurátor
	Evidencia požiadaviek na dátovú kvalitu, monitoring a riadenie procesu
	Dátový kurátor správcu IS

	Data steward
	Čistenie a stotožňovanie voči referenčným údajom
	Pracovník IT podpory

	Databázový špecialista
	Analyzuje požiadavky na dáta, modeluje obsah procedúr
	Dodávateľ

	Dátový špecialista pre dátovú kvalitu
	Spracovanie výstupov merania, interpretácie, zápis biznis pravidiel, hodnotiace správy z merania
	Dátový špecialista pre dátovú kvalitu – nová interná pozícia v projekte


Tabuľka 21 Personálne zabezpečenie a roly pri riadení dátovej kvality
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	ID OE
	Názov objektu evidencie / datasetu
(uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1)
	
Požadovaná interoperabilita 
(3★ - 5★)
	Periodicita publikovania
(týždenne, mesačne, polročne, ročne)

	AA011
	Stena lomu
	3★
	Mesačne

	AA050
	Studňa
	3★
	Mesačne

	AC030
	Sedimentačná nádrž
	3★
	Mesačne

	AD030
	Transformátor
	3★
	Mesačne

	AF010
	Komín
	3★
	Mesačne

	AH010
	Opevnenie, hradba, obranný val
	3★
	Mesačne

	AK020
	Atrakcia v zábavnom parku, akvaparku
	3★
	Mesačne

	AK040
	Ihrisko
	3★
	Mesačne

	AK050
	Tenisový kurt
	3★
	Mesačne

	AK110
	Tribúna
	3★
	Mesačne

	AK130
	Dostihová a iné dráhy
	3★
	Mesačne

	AK160
	Amfiteáter
	3★
	Mesačne

	AK170
	Bazén, požiarna nádrž
	3★
	Mesačne

	AL015
	Budova
	3★
	Mesačne

	AL019
	Zakryté skladisko
	3★
	Mesačne

	AL070
	Plot
	3★
	Mesačne

	AL101
	Búda, chatrč
	3★
	Mesačne

	AL116
	Božie muky, kríž
	3★
	Mesačne

	AL130
	Pomník
	3★
	Mesačne

	AL241
	Veža
	3★
	Mesačne

	AL261
	Ostatné objekty
	3★
	Mesačne

	AM020
	Obilné silo, sýpka
	3★
	Mesačne

	AM032
	Skládka materiálu
	3★
	Mesačne

	AM070
	Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov
	3★
	Mesačne

	AM080
	Vodojem
	3★
	Mesačne

	AN010
	Železnica
	3★
	Mesačne

	AP030
	Cesta
	3★
	Mesačne

	AP040
	Brána, závora
	3★
	Mesačne

	AP050
	Chodník
	3★
	Mesačne

	AQ010
	Lanovka, vlek
	3★
	Mesačne

	AQ020
	Stĺp lanovky
	3★
	Mesačne

	AQ040
	Most
	3★
	Mesačne

	AQ063
	Železničné priecestie
	3★
	Mesačne

	AQ065
	Priepust
	3★
	Mesačne

	AQ140
	Parkovisko
	3★
	Mesačne

	AT030
	Elektrické vedenie
	3★
	Mesačne

	AT040
	Stĺp, stožiar elektrického vedenia
	3★
	Mesačne

	BA051
	Koruna hrádze
	3★
	Mesačne

	BB082
	Nakladacia, vykladacia rampa
	3★
	Mesačne

	BH015
	Močiar, slanisko
	3★
	Mesačne

	BH070
	Brod
	3★
	Mesačne

	BH075
	Fontána
	3★
	Mesačne

	BH080
	Vodná plocha
	3★
	Mesačne

	BH140
	Vodný tok
	3★
	Mesačne

	BH170
	Prameň
	3★
	Mesačne

	BH180
	Vodopád
	3★
	Mesačne

	BI030
	Plavebná komora
	3★
	Mesačne

	BI040
	Hať, stavidlo
	3★
	Mesačne

	BI041
	Plavebná brána
	3★
	Mesačne

	CA010
	Vrstevnica
	3★
	Mesačne

	CA030
	Výšková kóta
	3★
	Mesačne

	DA020
	Neúrodná pôda
	3★
	Mesačne

	DB030
	Jaskyňa
	3★
	Mesačne

	DB070
	Zárez
	3★
	Mesačne

	DB090
	Násyp
	3★
	Mesačne

	EA010
	Orná pôda
	3★
	Mesačne

	EA020
	Živý plot, stromoradie
	3★
	Mesačne

	EA040
	Ovocný sad, záhrada
	3★
	Mesačne

	EA050
	Vinica
	3★
	Mesačne

	EA055
	Chmeľnica
	3★
	Mesačne

	EB010
	Lúka
	3★
	Mesačne

	EB015
	Trávnatý a krovinatý porast
	3★
	Mesačne

	EB020
	Kroviny, húštiny
	3★
	Mesačne

	EC015
	Les
	3★
	Mesačne

	EC016
	Úžitková zeleň
	3★
	Mesačne

	EC030
	Strom
	3★
	Mesačne

	EC040
	Priesek
	3★
	Mesačne

	FA001
	Slovenská republika
	3★
	Mesačne

	FA002
	Kraj
	3★
	Mesačne

	FA003
	Okres
	3★
	Mesačne

	FA004
	Obec
	3★
	Mesačne

	FA015
	Strelnica
	3★
	Mesačne

	FC042
	Plochy okolo líniových objektov
	3★
	Mesačne

	GB007
	Plocha letiska
	3★
	Mesačne

	OA010
	Neidentifikovateľné objekty
	3★
	Mesačne

	SA010
	Plocha vodného toku
	3★
	Mesačne

	SA021
	Plocha bez typického využitia
	3★
	Mesačne

	ZB060
	Referenčný geodetický bod
	3★
	Mesačne

	ZD040
	Geografický názov - Slovenská republika
	3★
	Mesačne

	ZD041
	Geografický názov - Obec
	3★
	Mesačne

	ZD042
	Geografický názov - Okres
	3★
	Mesačne

	ZD043
	Geografický názov - Katastrálne územie
	3★
	Mesačne

	ZD044
	Geografický názov - Kraj
	3★
	Mesačne

	ZD045
	Geografický názov – Časť obce
	3★
	Mesačne


[bookmark: _Toc153139703][bookmark: _Toc325579699][bookmark: _Toc58337732][bookmark: _Toc62489747]Tabuľka 22 Objekty evidencie, ktoré budú sprístupnené ako otvorené údaje
Analytické údaje

Predmetom projektu nebude vytváranie a poskytovanie analytických údajov. 

[bookmark: _Toc153139704][bookmark: _Toc1890977876][bookmark: _Toc58337733][bookmark: _Toc62489748]Moje údaje
[bookmark: _Toc62489749]
Predmetom projektu nebude vytváranie a poskytovanie Mojich údajov. 

[bookmark: _Toc63764362][bookmark: _Toc153139705][bookmark: _Toc22206001]
Prehľad jednotlivých kategórií údajov

	ID
	Register / Objekt evidencie
(uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1)
	Referenčné údaje
	Moje údaje
	Otvorené údaje
	Analytické údaje

	AA011
	Stena lomu
	☐
	☐
	☒
	☐

	AA050
	Studňa
	☐
	☐
	☒
	☐

	AC030
	Sedimentačná nádrž
	☐
	☐
	☒
	☐

	AD030
	Transformátor
	☐
	☐
	☒
	☐

	AF010
	Komín
	☐
	☐
	☒
	☐

	AH010
	Opevnenie, hradba, obranný val
	☐
	☐
	☒
	☐

	AK020
	Atrakcia v zábavnom parku, akvaparku
	☐
	☐
	☒
	☐

	AK040
	Ihrisko
	☐
	☐
	☒
	☐

	AK050
	Tenisový kurt
	☐
	☐
	☒
	☐

	AK110
	Tribúna
	☐
	☐
	☒
	☐

	AK130
	Dostihová a iné dráhy
	☐
	☐
	☒
	☐

	AK160
	Amfiteáter
	☐
	☐
	☒
	☐

	AK170
	Bazén, požiarna nádrž
	☐
	☐
	☒
	☐

	AL015
	Budova
	☒
	☐
	☒
	☐

	AL019
	Zakryté skladisko
	☐
	☐
	☒
	☐

	AL070
	Plot
	☐
	☐
	☒
	☐

	AL101
	Búda, chatrč
	☐
	☐
	☒
	☐

	AL116
	Božie muky, kríž
	☐
	☐
	☒
	☐

	AL130
	Pomník
	☐
	☐
	☒
	☐

	AL241
	Veža
	☐
	☐
	☒
	☐

	AL261
	Ostatné objekty
	☐
	☐
	☒
	☐

	AM020
	Obilné silo, sýpka
	☐
	☐
	☒
	☐

	AM032
	Skládka materiálu
	☐
	☐
	☒
	☐

	AM070
	Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov
	☐
	☐
	☒
	☐

	AM080
	Vodojem
	☐
	☐
	☒
	☐

	AN010
	Železnica
	☐
	☐
	☒
	☐

	AP030
	Cesta
	☐
	☐
	☒
	☐

	AP040
	Brána, závora
	☐
	☐
	☒
	☐

	AP050
	Chodník
	☐
	☐
	☒
	☐

	AQ010
	Lanovka, vlek
	☐
	☐
	☒
	☐

	AQ020
	Stĺp lanovky
	☐
	☐
	☒
	☐

	AQ040
	Most
	☐
	☐
	☒
	☐

	AQ063
	Železničné priecestie
	☐
	☐
	☒
	☐

	AQ065
	Priepust
	☐
	☐
	☒
	☐

	AQ140
	Parkovisko
	☐
	☐
	☒
	☐

	AT030
	Elektrické vedenie
	☐
	☐
	☒
	☐

	AT040
	Stĺp, stožiar elektrického vedenia
	☐
	☐
	☒
	☐

	BA051
	Koruna hrádze
	☐
	☐
	☒
	☐

	BB082
	Nakladacia, vykladacia rampa
	☐
	☐
	☒
	☐

	BH015
	Močiar, slanisko
	☐
	☐
	☒
	☐

	BH070
	Brod
	☐
	☐
	☒
	☐

	BH075
	Fontána
	☐
	☐
	☒
	☐

	BH080
	Vodná plocha
	☐
	☐
	☒
	☐

	BH140
	Vodný tok
	☐
	☐
	☒
	☐

	BH170
	Prameň
	☐
	☐
	☒
	☐

	BH180
	Vodopád
	☐
	☐
	☒
	☐

	BI030
	Plavebná komora
	☐
	☐
	☒
	☐

	BI040
	Hať, stavidlo
	☐
	☐
	☒
	☐

	BI041
	Plavebná brána
	☐
	☐
	☒
	☐

	CA010
	Vrstevnica
	☐
	☐
	☒
	☐

	CA030
	Výšková kóta
	☐
	☐
	☒
	☐

	DA020
	Neúrodná pôda
	☐
	☐
	☒
	☐

	DB030
	Jaskyňa
	☐
	☐
	☒
	☐

	DB070
	Zárez
	☐
	☐
	☒
	☐

	DB090
	Násyp
	☐
	☐
	☒
	☐

	EA010
	Orná pôda
	☐
	☐
	☒
	☐

	EA020
	Živý plot, stromoradie
	☐
	☐
	☒
	☐

	EA040
	Ovocný sad, záhrada
	☐
	☐
	☒
	☐

	EA050
	Vinica
	☐
	☐
	☒
	☐

	EA055
	Chmeľnica
	☐
	☐
	☒
	☐

	EB010
	Lúka
	☐
	☐
	☒
	☐

	EB015
	Trávnatý a krovinatý porast
	☐
	☐
	☒
	☐

	EB020
	Kroviny, húštiny
	☐
	☐
	☒
	☐

	EC015
	Les
	☐
	☐
	☒
	☐

	EC016
	Úžitková zeleň
	☐
	☐
	☒
	☐

	EC030
	Strom
	☐
	☐
	☒
	☐

	EC040
	Priesek
	☐
	☐
	☒
	☐

	FA001
	Slovenská republika
	☐
	☐
	☒
	☐

	FA002
	Kraj
	☐
	☐
	☒
	☐

	FA003
	Okres
	☐
	☐
	☒
	☐

	FA004
	Obec
	☐
	☐
	☒
	☐

	FA015
	Strelnica
	☐
	☐
	☒
	☐

	FC042
	Plochy okolo líniových objektov
	☐
	☐
	☒
	☐

	GB007
	Plocha letiska
	☐
	☐
	☒
	☐

	OA010
	Neidentifikovateľné objekty
	☐
	☐
	☒
	☐

	SA010
	Plocha vodného toku
	☐
	☐
	☒
	☐

	SA021
	Plocha bez typického využitia
	☐
	☐
	☒
	☐

	ZB060
	Referenčný geodetický bod
	☒
	☐
	☒
	☐

	ZD040
	Geografický názov - Slovenská republika
	☒
	☐
	☒
	☐

	ZD040
	Geografický názov - Obec
	☒
	☐
	☒
	☐

	ZD040
	Geografický názov
	☒
	☐
	☒
	☐

	ZD040
	Geografický názov - Okres
	☒
	☐
	☒
	☐

	ZD040
	Geografický názov - Katastrálne územie
	☒
	☐
	☒
	☐

	ZD040
	Geografický názov - Kraj
	☒
	☐
	☒
	☐

	ZD040
	Geografický názov – Časť obce
	☒
	☐
	☒
	☐


Tabuľka 23 Prehľad jednotlivých kategórií údajov

Technologická architektúra
[bookmark: _Toc15428561]
[bookmark: _Toc153139709][bookmark: _Toc985091580]Návrh riešenia technologickej architektúry

Projekt bude realizovaný iba do úrovne aplikačnej a dátovej architektúry. Technologická architektúra bude implementovaná mimo rámca tohto projektu ako podporný systém pre prevádzku aplikačného softvérového vybavenia ISVS, ktorý bude výsledkom projektu. 
Zabezpečenie nasadzovania a samotnej prevádzky je v kompetencii ÚGKK. Na základe realizovaného diela bude technologická infraštruktúra prispôsobená jeho požiadavkám. Súčasťou zabezpečenia budú aj komunikačná matica, sieťová topológia a ďalšie technologické aspekty nevyhnutné pre bezproblémovú prevádzku riešenia.

Vybudovaná technologická infraštruktúra bude zahŕňať minimálne štyri prostredia: PROD, PREPROD, TEST a DEV.
· PROD predstavuje hlavné produkčné prostredie, ktoré nesmie byť ovplyvňované vývojovými aktivitami.
· Dodávateľovi budú poskytnuté ostatné prostredia, ktoré si môže spravovať vrátane prípadných dátových úprav, ak to vyžaduje pre účely vývoja a testovania.
· PREPROD bude slúžiť predovšetkým na testovanie so zákazníkom za účelom overenia zhody pripravovaných zmien pred ich nasadením do produkčného prostredia.
Dodávateľ riešenia bude poskytovať súčinnosť pri príprave technologického prostredia a architektúry. Podstatná časť tejto súčinnosti sa týka najmä aplikačného prostredia, ktoré sa očakáva vo forme Docker obrazov, prípadne ako aplikačné balíky, ktoré je možné priamo spustiť. Alternatívne sa očakáva dodanie Infrastructure as Code (IaC) predpisov na zostavenie a spustenie aplikačného prostredia. 
Technologická architektúra bude následne prispôsobená návrhu dodávateľa, v súlade s požiadavkami na prevádzku jeho aplikačného riešenia. Prevádzkovateľ zabezpečí potrebné informácie, ako napríklad DNS záznamy a ďalšie údaje nevyhnutné na konfiguráciu aplikačného prostredia.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby konfigurácia systému bola čo najviac riešená prostredníctvom vyhradených konfiguračných súborov alebo inými vhodnými mechanizmami, ktoré umožnia prevádzkovateľovi meniť konfiguráciu bez potreby opätovného zostavovania aplikačného prostredia.



[bookmark: _Toc153139712][bookmark: _Toc1569848295]Bezpečnostná architektúra

Návrh riešenia bezpečnosti

Projekt je z pohľadu bezpečnosti zaradený medzi informačné systémy verejnej správy mimoriadnej dôležitosti. Hodnota uchovávaných údajov je mimoriadne vysoká, a preto je potrebné venovať adekvátnu pozornosť bezpečnostným požiadavkám.
V rámci projektu sa vyžaduje vypracovanie komplexného bezpečnostného projektu, vrátane:
analýzy hrozieb podľa metodiky STRIDE, ktorá musí pokrývať všetky potenciálne spôsoby ohrozenia údajov z pohľadu dôvernosti, dostupnosti a najmä integrity.
Systém musí podporovať komplexné monitorovanie a auditovanie všetkých udalostí, nielen tých, ktoré menia
údaje, ale aj tých, ktoré sa týkajú:
• prístupov,
• lustrácií,
• a získavania údajov (read-only operácií).
Návrh architektúry počíta s využitím najmodernejších postupov ochrany údajov, vrátane:
• mechanizmov na takmer nulový Recovery Point Objective (RPO) – zápis do zmenového logu je potvrdený až po replikácii do viacerých úložísk,
• možnosti replikácie aj do špeciálneho režimového úložiska, ktorého umiestnenie môže podliehať utajeniu,
• podpory rýchleho zálohovania do „studených úložísk“ alebo na magnetické pásky, ktoré sú ideálne pre
streamované dáta – umožňujú ich neskoršie prehratie a overenie integrity spoľahlivejšie než pri ukladaní AS-
IS stavu databázy.

[bookmark: _Toc15428562]Systém bude navrhnutý v súlade s princípmi Zero Trust architektúry. Komunikácia bude zabezpečená
prostredníctvom:
• mTLS (mutual TLS),
• IAM systému s PEP a PDP mechanizmami,
• a PKI (Public Key Infrastructure) pre dôveryhodné overovanie identít.
Súčasťou dodávky bude aj zavedenie DevSecOps princípov, ktorých cieľom je:
• zabezpečenie integrity zdrojových kódov,
• ochrana CI/CD pipeline,
• ako aj kontrola aplikácie a jej zostavených balíkov počas celého životného cyklu.

Určenie obsahu bezpečnostných opatrení 
 
	Obsah bezpečnostných opatrení podľa vyhlášky ÚPVII č. 179/2020 Z. z
	Aplikované opatrenia
	Aplikovaná legislatíva

	Minimálne bezpečnostné opatrenia Kategórie I
	Áno	Uveďte aplikovateľný odsek §3 vyhlášky 179/2020 vzťahujúci sa na vašu organizáciu, projekt a budované aktíva

	Minimálne bezpečnostné opatrenia Kategórie II
	Áno	Uveďte aplikovateľný odsek §3 vyhlášky 179/2020 vzťahujúci sa na vašu organizáciu, projekt a budované aktíva

	Minimálne bezpečnostné opatrenia Kategórie III
	Áno	Uveďte aplikovateľný odsek §3 vyhlášky 179/2020 vzťahujúci sa na vašu organizáciu, projekt a budované aktíva

	Bezpečnostný projekt
	Áno	§ 23 ods. 1 a 2 zákona 95/2019 Z.z.

	Bezpečnostné opatrenia podľa osobitného predpisu
	Nie	Doplňte osobitný predpis alebo odkaz na predpisy, podľa ktorých budú aplikované ďalšie bezp. opatrenia


Tabuľka 24 Určenie zdrojov a obsahu minimálnych bezpečnostných opatrení

Legislatívne, právne, štatutárne, regulačné a zmluvné požiadavky,

Navrhovaná bezpečnostná architektúra je v súlade s dotknutými právnymi normami a zároveň s technickými normami, ktoré stanovujú úroveň potrebnej bezpečnosti IS, pre manipuláciu so samotnými dátami, alebo technické/
technologické/personálne zabezpečenie samotnej výpočtovej techniky. Ide najmä o nasledovnú legislatívu:
· Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe
· Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
· Vyhláška 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
· Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
· vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
· vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
· vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
· Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre účely projektu bude aplikovaná i interná bezpečnostná dokumentácia ÚGKK SR.

Riešenie autentifikácie a prístupov používateľov

V rámci back office budú na autentifikáciu používateľov použité technológie pre jednotné prihlásenie (Single Sign On). Pre verejnosť budú údaje dostupné bez potreby autentifikácie, nakoľko pôjde o otvorené údaje.
Používateľské role v rámci systému:
· Interní používatelia
· Administrátor IT systémov– okrem samotného ISVS spravuje i ostatné systémy ÚGKK SR
· Zamestnanec ÚGKK SR – je interný používateľ systému.
· Externí používatelia – sú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú výstupy či realizujú vstupy do systému či už priamo dát, alebo nepriamo, na základe toho, že využitie systému umožní zlepšiť ich biznis procesy. Sú to najmä:
· občania
· podnikatelia
· OVM

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VÝSTUPOV PROJEKTU

Návrh riešenia prevádzky a údržby
Nasledujúce kapitoly popisujú navrhovaný budúci (TO BE) stav riešenia zabezpečenia prevádzky a údržby, úroveň poskytovania služieb (SLA) a obnovy systému a dát po výpadku prevádzky systému.
Pre účely údržby plánujeme používať informačný systém pre manažment služieb podpory a budeme požadovať jeho prevádzku na strane dodávateľa. 

[bookmark: _Toc153139717][bookmark: _Toc720375508]Zabezpečenie podpory používateľov a prevádzky

Podpora prevádzky a používateľov bude realizovaná cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením a obsahom činnosti:
Podpora L1 (podpora 1. stupňa - Level 1) - začiatočná úroveň podpory, ktorej základnou funkciou je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď. Je zabezpečovaná  prostredníctvom pracoviska jednotného kontaktného miesta.

Podpora L2 (podpora 2. stupňa – Level 2 -  postúpenie požiadaviek od L1) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát predaných riešiteľom 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.

Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobtiažnejších Hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.

Typické zodpovednosti za realizáciu podpory sú: 
L1 (Level 1: priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod je zvyčajne zabezpečovaný pracoviskom v správe správcu informačného systému, ak nedeleguje túto činnosť na špecializovanú organizáciu v jeho zriaďovacej pôsobnosti alebo výnimočne na externého dodávateľa.
L2 (Level 2: postúpenie požiadaviek od L1) - riešiteľské tímy s hlbšou znalosťou prevádzkovaného systému sú zvyčajne tvorené pracovníkmi prevádzkovateľa informačného systému – buď pracovníkmi správcu alebo pracovníkmi špecializovanej organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti. Časť špecializovaných prác môže byť za definovaných podmienok prenesená aj na externého dodávateľa.
L3 (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore inf. systému zvyčajne zabezpečuje externý dodávateľ, ktorý má potrebné kapacity a kvalifikovaný personál pre riešenie prevádzkových incidentov a servisných požiadaviek.


Prehľad očakávaného riešenia zabezpečenia podpory používateľov a prevádzky, hlavné zodpovednosti a očakávanú úroveň poskytovaných služieb:
	PodPora
	Poskytovateľ 
(subjekt zodpovedný za poskytnutie podpory) 
	Požadovaný Čas dostupnosti
	STAV zabezpečenia
	Pozn.
(napr. známe obmedzenia služby, špeciálne zodpovednosti, a pod.)

	Podpora L1 - jednotný kontaktný bod
	oddelenie informatiky
	8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní)
	Bude vytvorený v projekte 
	

	Podpora L2
	oddelenie informatiky v spolupráci s externým dodávateľom
	8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní)
	Bude vytvorený v projekte  + Zmluva o zabezpečení prevádzky
	

	Podpora L3
	Externý dodávateľ riešenia
	8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní)
	Bude obstaraná na konci projektu 
	

	Podpora infraštruktúrnych služieb
	Dodávateľ servisnej podpory infraštruktúrnych služieb 
	8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní)
	Servisná zmluva
	



Tabuľka 25 Prehľad riešenia zabezpečenia podpory používateľov a prevádzky

Riešenie incidentov v prevádzke - parametre úrovní služby

Parametre služby riešenia incidentov v prevádzke sú špecifikované na základe určenia priority incidentu pomocou kombinácie jeho naliehavosti a dopadu podľa najlepších skúseností z praxe (best practice) z oblasti manažmentu IT služieb (  Information Technology Infrastructure Library - ITIL V3) nasledovným spôsobom:

Incident - za incident je považovaná každá nahlásená alebo inak zistená relevantná skutočnosť týkajúca sa aktíva (informačného systému) alebo jeho časti, ktorého nedostupnosť alebo nefunkčnosť má vplyv na poskytovanie služieb.

	klasifikácia naliehavosti incidentu
	Závažnosť  incidentu
	Popis naliehavosti incidentu

	A
	Kritická
	Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS.

	B
	Vysoká
	Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť systému.

	C
	Stredná
	Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému. 

	D
	Nízka
	Kozmetické a drobné chyby.


Tabuľka 26 Klasifikácia Naliehavosti incidentu
	Klasifikácia závažnosti incidentu
	
Dopad
	Popis dopadu

	1
	katastrofický
	katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát, 

	2
	značný
	značný dopad alebo strata dát

	3
	malý
	malý dopad alebo strata dát



Tabuľka 27 Klasifikácia Závažnosti incidentu
Určenie priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti podľa nasledovnej matice:

	Matica priority incidentov
	Dopad

	
	Katastrofický - 1
	Značný - 2
	Malý - 3

	Naliehavosť
	Kritická - A
	1
	2
	3

	
	Vysoká - B
	2
	3
	3

	
	Stredná - C
	2
	3
	4

	
	Nízka - D
	3
	4
	4



Tabuľka 28 Určenie priority incidentu
Parametre služby Riešenia incidentov v prevádzke:
	Označenie priority incidentu
	Reakčná doba(1) od nahlásenia incidentu po začiatok riešenia incidentu
	Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu (DKVI) (2)
	Spoľahlivosť (3)
(počet incidentov za mesiac)

	1
	1 hod.
	4  hodín
	1

	2
	1 hod.
	12 hodín
	2

	3
	1 hod.
	24 hodín
	10

	4
	1 hod.
	Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov (vydaní novej verzie programového vybavenia a konfigurácie)


Tabuľka 29 Parametre služby Riešenia incidentov v prevádzke
Vysvetlivky k tabuľke
(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.
(2) DKVI (Doba konečného vyriešenia incidentu) - znamená čas obnovenia štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu poskytovateľom podpory (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu verejným obstarávateľom sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je poskytovateľ podpory oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.
(3) Spoľahlivosť - maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.
(4) Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom poskytovateľovi podpory v rámci testovacieho prostredia majú prioritu 3 a nižšiu. Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia. Za incident v testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite.

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:
· Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)
· Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)
Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.

[bookmark: _Toc527558121][bookmark: _Toc34423613][bookmark: _Toc153139718][bookmark: _Toc1544169800]Požadovaná dostupnosť informačného systému:
	Popis
	Parameter
	Upresnenie

	Prevádzkové hodiny
	12 hodín
	od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

	Servisné okno
	10 hodín
	od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní

	
	24 hodín
	od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov
Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

	Dostupnosť produkčného prostredia IS
	98,5%
	98,5% z 24/7/365  t.j. max ročný výpadok je 66 hod. 
Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny.
Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni.
Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní).  Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS. 
V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu.

	RTO (Recovery Time Objective) 
	4 hodiny
	RTO vyjadruje množstvo času potrebné pre obnovenie dát a celej prevádzky nedostupného systému

	RPO (Recovery Point Objective)
	6 hodín
	RPO vyjadruje, do akého času (bodu) v minulosti možno obnoviť dáta, t.j. rozsah dát, o ktoré môže organizácia prísť



Dostupnosť (Availability) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Dostupnosť znamená, že dáta sú prístupné v okamihu jej potreby. Narušenie dostupnosti sa označuje ako nežiaduce zničenie (destruction) alebo nedostupnosť. Dostupnosť je zvyčajne vyjadrená ako percento času v danom období, obvykle za rok. Orientačný zoznam dostupnosti je uvedený v nasledovnom prehľade:
90% dostupnosť znamená výpadok 36,5 dňa
95% dostupnosť znamená výpadok 18,25 dňa
98% dostupnosť znamená výpadok 7,30 dňa
99% dostupnosť znamená výpadok 3,65 dňa
99,5% dostupnosť znamená výpadok 1,83 dňa
99,8% dostupnosť znamená výpadok 17,52 hodín
99,9% (“tri deviatky”) dostupnosť znamená výpadok 8,76 hodín
99,99% (“štyri deviatky”) dostupnosť znamená výpadok 52,6 minút
99,999% (“päť deviatok”) dostupnosť znamená výpadok 5,26 minút
99,9999% (“šesť deviatok”) dostupnosť znamená výpadok 31,5 sekúnd

Dostupnosť je jedným s kľúčových požiadaviek na každý dôležitý informačný systém a vplyv na dostupnosť má mnoho faktorov, napríklad:
Dostupnosť servera
Dostupnosť pripojenie k internetu
Dostupnosť databázy
Dostupnosť webových stránok

V prípade, že je časť softvér alebo infraštruktúra zabezpečovaná externe (napr. hosting, webhosting), prenáša sa zodpovednosť za dostupnosť týchto komponentov na dodávateľa. Potom je potrebné mať vhodným spôsobom ošetrenú úroveň dostupnosti, ktorú musí dodávateľ dodržať. Zvyčajne je dostupnosť súčasťou dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA).

Popri špecifikácii dostupnosti systému v percentách uveďte aj upresňujúce ukazovatele, ktoré vyjadrujú požadované doby obnovenia systému a rozsahu dát, o ktoré môžete prísť:
[bookmark: _RTO_(Recovery_Time]
Recovery Time Objective (zvyčajne sa požíva skratka RTO) - vyjadruje množstvo času potrebné pre obnovenie prevádzky systému po jeho výpadku. Môže byť, v závislosti na použitej technológii, vyjadrené v sekundách, hodinách či dňoch. Pre zabezpečenie RTO sa používajú rôzne stratégie a technológie zálohovania alebo replikácie dát (vrátane obrazov a konfigurácií infraštruktúry) a vytvárania a prevádzky záložných systémov v ďalších lokalitách. Kľúčovým prostriedkom pre zabezpečenie dosiahnutia požadovaného RTO je okrem pravidelného a spoľahlivého vykonávania záloh dát a konfigurácií a vytvorenia záložného systému aj podrobný a overený Plán obnovy po výpadku (recovery plán) a aktuálna inštalačná dokumentácia. 

[bookmark: _RPO_(Recovery_Point]Recovery Point Objective (zvyčajne sa požíva skratka RPO) - je ukazovateľ dostupnosti dát. RPO vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti možno obnoviť dáta po výpadku systému. Inými slovami množstvo dát, o ktoré môže organizácia prísť. Pre zabezpečenie RPO sa používajú rôzne stratégie a technológie zálohovania alebo replikácie dát a bod obnovy dát je možné znížiť až k nulovej strate. Existujúce technológie poskytujú orientačne nasledovné úrovne zabezpečenia RPO:
· Tradičné zálohovanie - strata dát v rozsahu cca hodiny až dni
· Asynchrónne replikácie dát – strata dát v rozsahu minút až sekúnd, strata sa blíži k nule
· Synchrónna replikácia dát - nulová strata


[bookmark: _Toc15426955][bookmark: _Toc15427677][bookmark: _Toc15428571][bookmark: _Toc153139722][bookmark: _Toc2005115416]Požiadavky na ľudské zdroje potrebné pre zabezpečenie prevádzky
Pre zabezpečenie prevádzky nie sú kladené špecifické požiadavky na ľudské zdroje. 
V rámci prevádzky musí prípadný dodávateľ vykonať školenie pracovníkov ÚGKK SR tak, aby dokázali systém prevádzkovať a v prípade potreby i zabezpečiť jeho rozvoj.

Požiadavky na zdrojové kódy
Všetky zdrojové kódy, ktoré vzniknú v rámci projektu pre aplikačné časti riešenia a ich dokumentácia podľa § 15 ods. d) zákona č. 95/2019 Z.z.. Rovnako bude definovaná požiadavka zabezpečenia dispozičných práv (licencií) k zdrojovým kódom, ich dokumentácii a projektovým výstupom zhotovených dodávateľom.   
Doplňte požiadavky na zdrojové kódy (zo vzorovej zmluvy):

[bookmark: _Ref31967001]Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému alebo jeho časti odovzdať Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, ktorej sa týka. Za odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.

Vytvorený zdrojový kód  Informačného systému (s výnimkou Modulu) vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia v zmysle Zákona o ITVS – vytvorený zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia); týmto nie je dotknutý osobitný právny režim vzťahujúci sa na Preexistentný zdrojový kód. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií.

Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto Informačného systému alebo jeho časti. Zároveň odovzdaný Vytvorený zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%) a dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQL a pod. (minimálne stupňa B). 

Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platí i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy o dielo alebo v rámci záručných opráv. Vytvorené zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z produkčného prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní Vytvoreného zdrojového kódu, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť Vytvoreného zdrojového kódu na odovzdávanom elektronickom médiu.

Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Informačného systému alebo jeho časti, pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. Momentom platnosti SLA zmluvy umožní Objednávateľ poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup k Vytvorenému zdrojovému kódu výlučne na účely plnenia povinností z  uzatvorenej SLA zmluvy.

[bookmark: _Ref95810088]Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ vytvorí v rámci plnenia tejto Zmluvy o dielo pre Objednávateľa SW, ktorý je  počítačovým programom chráneným autorským právom alebo jeho časť, prevzatím Diela udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas používať taký počítačový program (s výnimkou Modulu na ktorý sa vzťahujú osobitné podmienky) ako licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po dobu trvania majetkových autorských práv), územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky, v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel, pre ktorý bolo Dielo vytvorené podľa tejto Zmluvy o dielo. Špecifikácia počítačových programov vytvorených Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 6  tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia Zhotoviteľa oprávnený udeliť inému orgánu verejnej správy Slovenskej republiky sublicenciu na použitie počítačového programu v súlade s účelom na aký bude Dielo vytvorené, vrátane subjektov ovládaných v zmysle § 66a Obchodného zákonníka alebo subjektov zriadených orgánom verejnej správy  za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme (bez ohľadu na právnu formu), pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami na ochranu hospodárskej súťaže.

OPIS IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU A PREBERANIA VÝSTUPOV PROJEKTU
Projekt bude realizovaný metódou Waterfall s logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie vypracovanej v rámci prípravy projektu. 
Tento prístup bol zvolený nakoľko projekt má jasne definované ciele, postupy a rozdelenie práce. 
Funkčné požiadavky boli definované v katalógu požiadaviek, pričom je projekt rozdelený do troch inkrementov. Každý inkrement pozostáva z troch realizačných fáz: 
· Analýza a dizajn
· Implementácia a testovanie
· Nasadenie (ktoré sa v jednom mesiaci prekrýva s predchádzajúcou realizačnou fázou, nakoľko pri nasadení môžu byť požadované drobné implementačné úpravy a testy). 
Každá z uvedených realizačných fáz je samostatným fakturačným míľnikom projektu, pričom k nej musí byť spracovaný preberací protokol. Finálne odovzdanie výstupu projektu (diela) je zakončené finálnou akceptáciou diela so samostatným preberacím protokolom. Pri podpise tohto finálneho protokolu začína plynúť záruka na dielo. 

ODKAZY
Doplňte odkazy na iné existujúce materiály, ktoré sú zdrojovými informáciami. V maximálnej miere sa vyhnite duplikovaným informáciám a ich aktualizácii na viacerých miestach v priebehu prípravy prípravnej projektovej dokumentácie, jej pripomienkovania a hodnotenia.

[bookmark: _Toc47815711][bookmark: _Toc1845624711][bookmark: _Toc1335486469][bookmark: _Toc1660740083][bookmark: _Toc1673192336][bookmark: _Toc2053721865][bookmark: _Toc2041295352][bookmark: _Toc432728511][bookmark: _Toc439451047][bookmark: _Toc2079765538][bookmark: _Toc23745434][bookmark: _Toc352209542][bookmark: _Toc152607328]PRÍLOHY

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí (Excel)
Príloha 2: TCO/CBA
Príloha 3: Podrobnosti k využitiu distribučných služieb
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